Заместителю главы администрации, начальнику финансового управления администрации Куменского района

О.В.Медведковой

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУМЕНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Кирова, 11

пгт Кумёны

Кировской области, 613400

тел (факс) (883343) 2-12-50

E-mail: adm@kumensky.ru

ОКПО 04030268 ОГРН 1024300833083

ИНН 4314001210 КПП 431401001

от  20.01.2025    № 02-04-07

На  №   _________от __________

О реализации муниципальных программ за 2024 год

Отдел экономики и прогнозирования представляет информацию о выполнении муниципальных программ за 2024 год. По состоянию на 31.12.2024 года в реестре программ числится 18 муниципальных программ.

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования Куменского района» на 2024 год предусмотрено 321294,8 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 101447,2 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 206946,4 тыс.руб., из средств федерального бюджета 12901,2 тыс.руб. За 2024 год освоено 315150,0 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 95343,2 тыс.руб., из средств областного бюджета – 206905,6 тыс.руб., из средств федерального бюджета 12901,2 тыс.руб. В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы на функционирование учреждений дошкольного образования, школ, служб, обслуживающих систему образования, на возмещение расходов по коммунальным услугам педагогическим работникам, на выплату компенсационной части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях, на организацию проведения лагерей с дневным пребыванием детей в каникулярное время.  Освоение денежных средств составляет 98,1%.

- В т.ч. по подпрограмме «Развитие системы образования Куменского района» на 2024 год предусмотрено 320594,3 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета в сумме 206698,4 тыс. руб., из средств районного бюджета в сумме 100994,7 тыс.руб., из средств федерального бюджета в сумме 12901,2 тыс.руб. За 2024 год освоено 314475,3  тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 206657,7 тыс.руб., из средств районного бюджета – 94916,4 тыс.руб., из средств федерального бюджета — 12901,2 тыс.руб.

- В т.ч. по подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в дни школьных каникул в Куменском районе» на 2024 год предусмотрено 700,5 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 452,6 тыс.руб., из средств областного бюджета – 247,9  тыс.руб. За 2024 год израсходовано денежных средств на сумму 674,7 тыс.руб., в т.ч. 247,9 тыс.руб. из средств областного бюджета, 426,8 тыс.руб. из средств районного бюджета.

По муниципальной программе «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе» на 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 100,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2024 год денежные средства израсходованы полностью. Эффективность использования денежных средств составляет 100%.

- В т.ч. по подпрограмме «Молодежь Куменского района» на 2024 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета в сумме 100,0 тыс.руб. За 2024 год денежные средства израсходованы полностью.

По муниципальной программе «Развитие культуры Куменского района» на 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 27588,3 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета в сумме 81,6 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 14636,6 тыс.руб., из средств районного бюджета в сумме 12870,1 тыс. руб.  За 2024 год освоено 27283,2 тыс.руб., из них 81,6 тыс.руб. из средств федерального бюджета, 14636,6 тыс.руб. из средств областного бюджета, 12565,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. Эффективность использования денежных средств составляет 98,9%.

- В т.ч. по подпрограмме «Организация библиотечного обслуживания населения Куменского района» на 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 9652,4 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета в сумме 5120,7 тыс.руб., из средств районного бюджета 4531,7 тыс.руб. За 2024 год  освоено 9395,0 тыс.руб., из них 5120,7 тыс.руб. из средств областного бюджета, 4274,3 тыс.руб. из средств районного бюджета.

- В т.ч. по подпрограмме «Развитие музейного дела» на 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 1463,9 тыс. руб., в том числе 552,1 тыс.руб. из средств областного бюджета, 911,8 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2024 год освоено 1451,4 тыс. руб. , в том числе 552,1 тыс.руб. из средств областного бюджета, 899,3 тыс.руб. из средств районного бюджета.

- В т.ч. по подпрограмме «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Куменского района» на 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 16239,6 тыс. руб., в том числе 8963,8 тыс.руб. из средств областного бюджета, 7275,8 из средств районного бюджета. За 2024 год освоено 16204,4 тыс. руб., в том числе 8963,8 тыс.руб. из средств областного бюджета, 7240,6 тыс.руб. из средств районного бюджета.

- В т.ч. по отдельному мероприятию "Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций деятельности в целях стимулирования их работы" на 2024 год предусмотрено 10,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2024 год денежные средства израсходованы полностью.

- В т.ч. по отдельному мероприятию «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» на 2024 год предусмотрено 140,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2024 год денежные средства израсходованы полностью.

- В т.ч. по отдельному мероприятию "Субсидия на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек" на 2024 год предусмотрено 82,4 тыс.руб., в том числе 81,6 тыс.руб. из средств федерального бюджета, 0,8 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2024 год денежные средства израсходованы полностью.

По муниципальной программе "Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие активности населения в Куменском районе» предусмотрено финансирование на текущий год в сумме 2913,2 тыс.руб., в т.ч. 1411,6 тыс.руб. из средств областного бюджета, 1501,6 тыс.руб. из средств районного бюджета.  За 2024 год израсходовано денежных средств на сумму 2912,4 тыс.руб., в т.ч. 1411,6 тыс.руб. из областного бюджета, 1500,8 тыс.руб. из средств районного бюджета. Эффективность использования денежных средств составляет 100%.

- В т.ч. по подпрограмме «Поддержка деятельности общественных организаций инвалидов» на 2024 год предусмотрено 78,8 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 2024 год израсходовано 78,6 тыс.руб.

- В т.ч. по подпрограмме «Поддержка деятельности общественных организаций социальной направленности, развитие местного самоуправления» на 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 2664,2 тыс.руб., в т.ч. 1411,6 тыс.руб. из областного бюджета, 1252,6 тыс.руб. из районного бюджета, за  2024 год израсходовано денежных средств в сумме 2664,2 тыс.руб. , в т.ч. 1411,6 тыс.руб. из средств областного бюджета, 1252,6 тыс.руб. из средств районного бюджета.

- В т.ч. по отдельному мероприятию "Новогодняя елка главы Куменского района" предусмотрено финансирование на 2024 год из средств районного бюджета 24,8 тыс.руб., за 2024 год денежные средства израсходованы полностью.

- В т.ч. по отдельному мероприятию, направленному на развитие местного самоуправления, предусмотрено финансирование на 2024 год из средств районного бюджета в сумме 54,1 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 2024 год освоено 53,6 тыс.руб.

- В т.ч. по отдельному мероприятию "Областные летние сельские игры" предусмотрено финансирование на 2024 год из средств районного бюджета 23,3 тыс.руб., за 2024 год денежные средства израсходованы полностью.

- В т.ч. по отдельному мероприятию «Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку СВО» предусмотрено финансирование на 2024 год из средств районного бюджета в сумме 68,0 тыс.руб., за 2024 год израсходовано денежных средств 67,9 тыс.руб.

На реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2024 год предусмотрено 20395,1 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета 10408,1 тыс. руб., из средств областного бюджета 9987,0 тыс.руб. За 2024 год освоено 20389,0  тыс.руб., из них 10402,0 тыс.руб. – средства районного бюджета, 9987,0 тыс.руб. – средства областного бюджета. Уровень использования финансовых средств составляет 100%.

- В т.ч. на подпрограмму «Совершенствование сферы физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 63,7 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 2024 год освоено 63,1 тыс.руб.

- В т.ч. по ведомственной программе «Обеспечение деятельности МБУ спортивной школы в Куменском районе» на 2024 год предусмотрено 19581,4 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета 10344,4 тыс. руб., из средств областного бюджета 9237,0 тыс.руб. За 2024 год освоено 19575,9 тыс.руб., из них 10338,9 тыс.руб. – средства районного бюджета, 9237,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.

- В т.ч. по мероприятию «Финансовая поддержка детско-юношеского и массового спорта» на 2024 год предусмотрено 750,0 тыс.руб. из средств областного бюджета. За 2024 год денежные средства израсходованы полностью.

Муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района» на 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 7475,2 тыс. руб. из районного бюджета. За 2024 год освоено 7412,4 тыс.руб. Освоение денежных средств составляет 99,2%.

- В т.ч. по подпрограмме «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Куменском районе» на 2024 год запланировано 2,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2024 год денежные средства израсходованы полностью.

- В т.ч. по подпрограмме «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Куменском районе»  на 2024 год запланировано 4,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2024 год денежные средства израсходованы полностью.

- В т.ч. по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Куменском районе» финансирование на 2024 год не предусмотрено.

- В т.ч. по подпрограмме «Противодействие коррупции в Куменском районе» на 2024 год предусмотрено финансирование 0,8 тыс.руб. из средств районного бюджета. За  2024 год денежные средства не расходовались.

- По отдельному мероприятию «Создание резервного фонда» на 2024 год предусмотрено финансирование 2485,9 тыс.руб. из средств районного бюджета. За  2024 год денежные средства израсходованы полностью.

- По отдельному мероприятию «Содержание и оснащение ЕДДС Куменского района» на 2024 год предусмотрено финансирование 3107,5 тыс.руб. из районного бюджета. За 2024 год освоено 3095,5 тыс.руб. из районного бюджета.  Средства израсходованы на оплату труда.

- По отдельному мероприятию «Возмещение расходов по оказанию меры социальной поддержки для членов семей военнослужащих, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива» на 2024 год предусмотрено финансирование 1675,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2024 год денежных средств израсходовано на сумму 1625,0 тыс.руб.

- По отдельному мероприятию «Обеспечение безопасности зданий ФАПов (установка ограждений)» на 2024 год предусмотрено финансирование 200,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2024 год денежные средства израсходованы полностью.

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района» на 2024 год предусматривает финансирование в сумме 590,0 тыс. руб. из средств районного бюджета. За 2024 год денежные средства израсходованы полностью. Освоение денежных средств составляет 100%.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Куменского района» на 2024 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 35552,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 29308,4 тыс.руб., районного – 6243,7 тыс.руб. За  2024 год освоение денежных средств составило 95,4%. В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы в сумме 33903,3  тыс.руб., из них 28310,2 тыс.руб. – из средств областного бюджета  и  5593,1 тыс.руб. – средства районного бюджета. Средства израсходованы на софинансирование содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов; компенсацию перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки, за понесенные убытки.

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Куменском районе» на 2024 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 670,2 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. За 2024 год израсходовано денежных средств в сумме 641,9 тыс.руб. Освоение денежных средств составило 95,8%.

По муниципальной программе "Поддержка и развитие малого предпринимательства Куменского района" на 2024 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета 117,5 тыс.руб., за 2024 год израсходовано денежных средств в сумме 68,9 тыс.руб.

Муниципальной программой «Комплексное развитие сельских территорий Куменского района Кировской области» на 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 241042,3 тыс.руб., в том числе 64001,2 тыс.руб. из средств федерального бюджета, 158953,9 тыс.руб. из средств областного бюджета, 2461,0 тыс.руб. из средств районного бюджета, 15626,2 тыс.руб. из средств иных внебюджетных источников. За 2024 год израсходовано денежных средств в сумме 239919,5 тыс.руб., в том числе 63078,7 тыс.руб. из средств федерального бюджета, 158944,6 тыс.руб. из средств областного бюджета, 2449,3 тыс.руб. из средств районного бюджета, 15446,9 тыс.руб из средств иных внебюджетных источников. Освоение денежных средств составило 99,5%.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Куменского района» на 2024 год предусмотрено 1104,5  тыс. руб.,  в том числе 112,4 тыс.руб. из средств областного бюджета, 992,1 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2024 год израсходовано 829,2 тыс.руб., в том числе 112,44 тыс.руб. из средств областного бюджета, 716,8  тыс.руб. из средств районного бюджета. Средства израсходованы на оплату счетов в Фонд кап. строительства, оплату объявлений в газету и др. Освоение денежных средств составило 75,1%.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Информатизация Куменского района» на 2024 год предусмотрена сумма 1233,1 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2024 год израсходовано 1231,7 тыс.руб. Освоение денежных средств составило 99,9%.

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления Куменского района" предусматривает финансирование в 2024 году на сумму 47192,7 тыс. руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 41828,3 тыс.руб., из средств областного бюджета 5361,5 тыс.руб., из средств федерального бюджета 2,9 тыс.руб.  За 2024 год освоено 46904,7 тыс.руб., в том числе 41550,7  тыс.руб. из средств районного бюджета, 5351,1 тыс.руб. – из средств областного бюджета, 2,9 тыс.руб. из средств федерального бюджета. Уровень использования денежных средств на 31.12.2024  года составляет – 99,4%. Денежные средства использованы на оплату труда сотрудников администрации Куменского района и управления образования.

- В т.ч. по подпрограмме «Развитие муниципальной службы в Куменском районе» на 2024 год предусмотрено 281,0 тыс.руб., в том числе 105,6 тыс.руб. из средств областного бюджета, 175,4 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 2024 год освоено 280,8 тыс.руб., в т.ч. 105,6 тыс.руб. из средств областного бюджета, 175,2 тыс.руб. из средств районного бюджета.

- В т.ч. ведомственная программа «Обеспечение деятельности администрации Куменского района по решению вопросов местного значения» на 2024 год предусматривает финансирование в сумме 30839,3 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 2,9 тыс.руб., из средств областного бюджета – 3789,7 тыс.руб., из средств районного бюджета – 27046,7  тыс.руб. За  2024 год освоено 30817,8 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 2,9 тыс.руб., из средств областного бюджета – 3779,3 тыс.руб., из средств районного бюджета – 27035,6  тыс.руб.

- В т.ч. по ведомственной программе «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление образования администрации Куменского района» предусмотрено финансирование на 2024 год из средств районного бюджета в сумме 2376,6 тыс.руб., в т.ч. 55,1 тыс.руб. из средств областного бюджета, 2321,5 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2024 год освоено 2374,6 тыс.руб., в т.ч. 55,1 тыс.руб. из средств областного бюджета, 2319,5 тыс.руб. из средств районного бюджета.

- В т.ч. по ведомственной программе «Служба хозяйственного обеспечения деятельности администрации Куменского района» предусмотрено финансирование на 2024 год в сумме 13176,7 тыс.руб., в том числе 1400,0 тыс.руб. из областного бюджета, 11776,7 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2024 год освоено 12922,4 тыс.руб., в том числе 1400,0 тыс.руб. из областного бюджета, 11522,4 тыс.руб. из средств районного бюджета.

- В т.ч. по отдельному мероприятию «Куменская районная Дума» предусмотрено 519,1 тыс. руб., в т.ч. 11,1 тыс.руб. из средств областного бюджета, 508,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. Освоено за 2024 год 509,1 тыс. руб., в т.ч. 11,1 тыс.руб. из средств областного бюджета, 498,0 тыс.руб. из средств районного бюджета.

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2024 год предусмотрено 69463,1 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета – 13433,4 тыс.руб., средства районного бюджета – 56029,7 тыс.руб. За 2024 год использование финансовых средств составляет 69419,2 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 13433,4 тыс.руб., средства районного бюджета в сумме 55985,8 тыс.руб. Освоение денежных средств составляет 99,9%.

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области» на 2024 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 1177,0  тыс.руб. за счет средств областного бюджета. За 2024 год израсходованы денежные средства в сумме 1176,9 тыс.руб. из средств областного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет – 100%.

Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Куменском районе» на 2024 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 7758,3  тыс.руб., в т.ч. 2168,8 тыс.руб. из областного бюджета, 5589,5 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.  За 2024 год израсходовано средств на сумму 7466,3 тыс.руб., в том числе 2025,2 тыс.руб. из средств областного бюджета, 5441,1 тыс.руб. из средств районного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет 96,2%.

Муниципальной программой "Формирование здорового образа жизни среди населения Куменского муниципального района" финансирование на 2024 год не предусмотрено.

Заведующий отделом

экономики и прогнозирования                  					Е.А. Казаковцева

Софоян Надежда Геннадьевна, (83343) 2-14-79