СПРАВКА

по реализации муниципальных программ

за 2024 год

Муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций органов местного самоуправления, направленных на достижение приоритетов и целей государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития района.

По состоянию на 31.12.2024 года в реестре Программ числилось 18 муниципальных программ.	 Порядок проведения и критерии оценки эффективности муниципальных программ на территории Куменского района определен постановлением администрации Куменского района от 30.06.2023 № 325 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Куменского муниципального района Кировской области».

На основании информации муниципальных заказчиков, главных распорядителей бюджетных средств, данных финансового управления оценка выполнения мероприятий, предусмотренными программами, и эффективность использования финансовых средств за 2024 год проведена по всем 18 муниципальным программам.

Муниципальные программы.

1. «Развитие образования Куменского района».

Основной целью Программы является создание условий для получения качественного общедоступного бесплатного образования при эффективном использовании всех видов ресурсов в условиях перехода образовательных учреждений на новый федеральный государственный стандарт.

На реализацию мероприятий программы на 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 321294,8 тыс. руб., из них: федерального бюджета – 12901,2 тыс.руб., областного бюджета – 206946,4 тыс. руб., районного бюджета – 101447,2 тыс. руб.  В рамках выполнения мероприятий программы за 2024 год освоено 315150,0 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 95343,2 тыс.руб., из средств областного бюджета – 206905,6 тыс.руб., из средств федерального бюджета 12901,2 тыс.руб. Эффективность использования денежных средств составила 98,1%.

Из 23 показателей программы выполнено 17.

Программа эффективна в использовании финансовых средств, но требует корректировки в части показателей эффективности.

2. «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе».

В рамках реализации мероприятий программы на 2024 год предусмотрено финансовых средств в сумме 100,0 тыс. руб. из районного бюджета. За 2024 год израсходовано 100,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. Эффективность использования средств составляет 100%. Средства израсходованы на приобретение сувениров, ГСМ. Мероприятия программы выполнены в полном объеме.

Из 5 показателей программы выполнено 4.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей эффективности.

3. «Развитие культуры Куменского района».

Основное направление программы – это обеспечение и сохранность историко–культурного наследия Куменского района.

В результате реализации мероприятий программы в 2024 году проведены следующие мероприятия: акция "Ночь в музее", акция «Библионочь», фестиваль "Танцевальная радуга", районный фестиваль "Поющая семья", районный конкурс-фестиваль искусств «Пусть всегда будет солнце!», районное мероприятие «Её величество – семья» и др. Данная программа включает финансирование библиотечного обслуживания населения Куменского района и развитие музейного дела.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году было предусмотрено 27588,3 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 81,6 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 14636,6 тыс.руб., из средств районного бюджета в сумме 12870,1 тыс. руб. Фактическое использование составило 98,9 %.

Из 29 показателей программы выполнено 24.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей эффективности.

4. «Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие активности населения в Куменском районе».

Основной целью программы является создание условий для развития институтов гражданского общества.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году предусмотрено финансирование в сумме 2913,2 тыс. руб., в т.ч. 1411,6 тыс.руб. из средств областного бюджета, 1501,6 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2024 год эффективность использования денежных средств составляет 99,9%.

В рамках реализации программных мероприятий средства потрачены на оплату по договору, районные соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья, оплату гсм, приобретение сувениров, благодарственных писем, дипломов и др.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию.

5. «Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе».

За 2024 год средства областного и районного бюджетов, предусмотренные на проведение спортивных мероприятий и функционирование СШ, освоены в сумме 20389,0 тыс. руб. Уровень использования денежных средств составляет 99,97%.

Из 10 показателей программы выполнены 9.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей эффективности.

6. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района».

В рамках реализации мероприятий программы проводится профилактическая, разъяснительная работа с учащимися образовательных учреждений, среди подростков и молодежи, направленная на воспитание толерантности, разъяснение опасности экстремизма.

За 2024 год увеличилось количество совершаемых преступлений к уровню прошлого года и составило 189 единиц (2023 г. - 173 единицы).

Количество правонарушений, совершаемых в среде несовершеннолетних детей, по сравнению с уровнем предыдущего периода осталось неизменным (2023-4, 2024 г. - 4).

На реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование на 2024 год в сумме 7475,2 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2024 год средства освоены на 99,2%. В рамках программы обеспечено функционирование ЕДДС Куменского  района.

Из 15 показателей программы выполнено 12.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей эффективности.

7. «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района».

Данная программа на 2024 год на выполнение мероприятий предусматривает финансирование в сумме 590,0 тыс. руб.  средств районного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет 100%.  В рамках реализации программы средства израсходованы на замену окон, замену светильников, ремонт системы отопления в бюджетных учреждениях.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию.

8. «Развитие транспортной системы Куменского района».

Основные цели программы – повышение протяженности дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и повышение доступности транспортных услуг для жителей населенных пунктов Куменского района.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году предусмотрено 35552,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 29308,4 тыс.руб., районного – 6243,7 тыс.руб.  Эффективность использования денежных средств составляет 95,4%.

Средства израсходованы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; компенсацию перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки, за понесенные убытки; составление и проверку сметной документации.

Из 5 показателей эффективности выполнено 4.

Программа эффективна, но требует корректировки объемов финансирования и показателей эффективности.

9. «Охрана окружающей среды в Куменском районе».

На реализацию мероприятий программы предусмотрено на 2024 год финансирование в сумме 670,2 тыс. руб. из средств районного бюджета.  Освоение средств составило 95,8%. Средства направлены на создание мест (площадок) накопления ТКО, поимку волка и пр.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части объемов финансирования.

10. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Куменском районе».

Развитие малого предпринимательства является неотъемлемой частью развития экономики района. В 2024 году число индивидуальных предпринимателей по сравнению с прошлым годом увеличилось на 13 и составило 311 человек. В результате деятельности оборот малых предприятий за 2024 год составил 1640,4 млн. руб., больше чем за предыдущий год на 260,9 млн.руб. На 18,7% увеличилась среднемесячная заработная плата наемных работников на малых предприятиях и составила 37,4 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий программы на 2024 год было предусмотрено 117,5 тыс.руб. из средств районного бюджета. Эффективность использования денежных средств составляет 58,6%. Средства районного бюджета использованы на приобретение призов в рамках районной «Спасской ярмарки», а также на возмещение части затрат субъектам, осуществляющим развозную торговлю в отдаленных сельских населенных пунктах на территории Куменского района, не имеющих стационарной торговой сети.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части объемов финансирования.

11. «Комплексное развитие сельских территорий Куменского района Кировской области».

На  реализацию мероприятий программы на 2024 год предусмотрено 241042,35 тыс.руб., в т.ч. 64001,2 тыс.руб. из средств федерального бюджета, 158953,9 тыс.руб. из средств областного бюджета, 2461,0 тыс.руб. из средств районного бюджета, 15626,2 тыс.руб. из иных внебюджетных источников. Освоение денежных средств составило 100%.

Из 7 показателей эффективности выполнено 5.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей эффективности.

12. «Управление муниципальным имуществом Куменского района».

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 1104,5 тыс.руб., в т.ч. 112,4 тыс.руб. из средств областного бюджета, 992,1 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2024 год уровень использования средств составил 75%. Денежные средства израсходованы на оплату агентских договоров, межевание земельных участков, оплату счетов в Фонд кап. строительства, аренду квартир и др.

Показатели качественной оценки достигнуты в полном объеме.

Программа эффективна, но требует корректировки объемов финансирования.

13. «Информатизация Куменского района Кировской области».

В рамках реализации мероприятий программы средства были израсходованы  на заправку и ремонт  картриджей, покупку комплектующих.

Выполнение мероприятий программы предусматривает финансирование в сумме 1233,1 тыс. руб. из средств районного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет 99,9%.

Показатели качественной оценки достигнуты в полном объеме.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию.

14. «Развитие муниципального управления Куменского района».

В рамках выполнения мероприятий программы за 2024 год прошли обучение на курсах повышения квалификации и профессиональную переподготовку 9 муниципальных служащих, 37 муниципальных служащих прошли диспансеризацию. Показатели качественной оценки достигнуты не в полном объеме. На реализацию мероприятий программы направлено в 2024 году 47192,7 тыс. руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 41828,3 тыс.руб., из средств областного бюджета 5361,5 тыс.руб., из федерального бюджета 2,9 тыс.руб. За 2024 год освоено 46904,7 тыс.руб. (99,4%).

Из 17 показателей программы выполнено 15.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей эффективности.

15. «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений».

Программа направлена на достижение цели по проведению финансовой, бюджетной, налоговой политики на территории района.

По программе предусмотрено на 2024 год финансирование в сумме 69463,1 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета – 13433,4 тыс.руб., средства районного бюджета – 56029,7 тыс.руб.  За 2024 год эффективность использования финансовых средств составляет 99,9%.

Показатели качественной оценки достигнуты в полном объеме.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию.

16. «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области».

В 2024 году по данной программе было предусмотрено выполнение мероприятий на сумму 1176,9 тыс.руб. из средств областного бюджета. За 2024 год эффективность освоения средств составляет 100%.

Из 7 показателей качественной оценки достигнуты 6.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей эффективности.

17. "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Куменского района"

В 2024 году по данной программе было предусмотрено выполнение мероприятий на сумму 7758,3 тыс.руб., в том числе 2168,8 тыс.руб. из областного бюджета, 5589,5 тыс.руб. из районного бюджета. За 2024 год эффективность освоения средств составила 96,2 %.

Показатели эффективности выполнены полностью.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части объемов финансирования.

18. "Формирование здорового образа жизни среди населения Куменского муниципального района"

Программа в 2024 году не финансировалась, денежные средства не планировались.

Из 8 показателей программы выполнено 6.

Программа требует корректировки в части показателей эффективности.

Таким образом, проведя оценку эффективности показателей муниципальных программ, реализованных в 2024 году, необходимо признать их эффективными, но требующими корректировки в части показателей эффективности. Ответственным исполнителям программ принимать необходимые меры по выполнению показателей эффективности программ.

На основании проведенной оценки эффективности программ рекомендуется:

1. Продолжить финансирование в 2025 году из средств районного бюджета по следующим муниципальным программам:

  - «Развитие образования Куменского района»,

1.2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе»,

1.3 «Развитие культуры Куменского района»,

1.4 «Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие активности населения в Куменском районе»,

  - «Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе»,

  - «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района»,

  - «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района»,

  - «Развитие транспортной системы Куменского района»,

  - «Охрана окружающей среды в Куменском районе»,

  - «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Куменском районе»,

  - «Комплексное развитие сельских территорий Куменского района Кировской области»,

  - «Управление муниципальным имуществом Куменского района»,

  - «Информатизация Куменского района Кировской области»,

  - «Развитие муниципального управления Куменского района»,

  - «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»,

  - «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области»,

  - "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Куменского района",

  - "Формирование здорового образа жизни среди населения Куменского муниципального района".

- Принять к финансированию в 2025 году из средств районного бюджета вновь принятые муниципальные программы:

  - «Развитие жилищного строительства в Куменском районе»,

  - «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории  Куменского муниципального района Кировской области».

- Проводить корректировку показателей эффективности по муниципальным программам в установленном порядке.

Приложения:

1. Перечень муниципальных программ Куменского муниципального района Кировской области на 31.12.2024 года.

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год. Форма № 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год. Форма № 2.

Заведующий отделом

экономики и прогнозирования			                       Е.А. Казаковцева

Софоян Надежда Геннадьевна

(83343) 2-14-79