СПРАВКА

по реализации муниципальных программ

за 2023 год

Муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций органов местного самоуправления, направленных на достижение приоритетов и целей государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития района.

По состоянию на 31.12.2023 года в реестре Программ числилось 18 муниципальных программ.	 Порядок проведения и критерии оценки эффективности муниципальных программ на территории Куменского района определен постановлением администрации Куменского района от 30.06.2023 № 325 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Куменского муниципального района Кировской области».

На основании информации муниципальных заказчиков, главных распорядителей бюджетных средств, данных финансового управления оценка выполнения мероприятий, предусмотренными программами, и эффективность использования финансовых средств за 2023 год проведена по всем 18 муниципальным программам.

Муниципальные программы.

1. «Развитие образования Куменского района».

Основной целью Программы является создание условий для получения качественного общедоступного бесплатного образования при эффективном использовании всех видов ресурсов в условиях перехода образовательных учреждений на новый федеральный государственный стандарт.

На реализацию мероприятий программы на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 295911,5 тыс. руб., из них: федерального бюджета – 8834,7 тыс.руб., областного бюджета – 192789,9 тыс. руб., районного бюджета – 94286,9 тыс. руб.  В рамках выполнения мероприятий программы за 2023 год освоено 294023,8 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 92836,6 тыс.руб., из средств областного бюджета – 192483,3 тыс.руб., из средств федерального бюджета 8703,9 тыс.руб. Эффективность использования денежных средств составила 99,4%.

Из 23 показателей программы выполнено 18.

Программа эффективна в использовании финансовых средств, но требует корректировки в части показателей эффективности.

2. «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе».

В рамках реализации мероприятий программы на 2023 год предусмотрено финансовых средств в сумме 64,0 тыс. руб. из районного бюджета. За  2023 год  израсходовано 63,9 тыс.руб. из средств районного бюджета. Эффективность использования средств составляет 99,8%. Средства израсходованы на приобретение сувениров, ГСМ. Мероприятия программы выполнены в полном объеме.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию.

3. «Развитие культуры Куменского района».

Основное направление программы – это обеспечение и сохранность историко–культурного наследия Куменского района.

В результате реализации мероприятий программы в 2023 году проведены следующие мероприятия: районный военно-патриотический фестиваль "России верные сыны", отчетный концерт ДШИ пгт Кумены, акция "Ночь кино", фестиваль "Танцевальная радуга", районная игра "Подросток и закон", районный фестиваль "Поющая семья" и др. Данная программа включает финансирование библиотечного обслуживания населения Куменского района и развитие музейного дела.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году было предусмотрено 26191,1 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета в сумме 15079,2 тыс.руб., из средств районного бюджета в сумме 11111,9 тыс. руб. Фактическое использование составило 89,3 %.

Из 29 показателей программы выполнено 22.

Программа целесообразна к финансированию, но требует корректировки в использовании финансовых средств района и в части показателей эффективности.

4. «Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие активности населения в Куменском районе».

Основной целью программы является создание условий для развития институтов гражданского общества.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году предусмотрено финансирование в сумме 8394,9 тыс. руб., в т.ч. 4095,4 тыс.руб. из средств областного бюджета, 4299,5 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2023 год эффективность использования денежных средств составляет 98,2%.

В рамках реализации программных мероприятий средства потрачены на оплату по договору, районные соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья, оплату гсм, приобретение сувениров, благодарственных писем, дипломов и др.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию.

5. «Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе».

За 2023 год средства областного и районного бюджетов, предусмотренные на проведение спортивных мероприятий и функционирование СШ, освоены в сумме 16671,1 тыс. руб. Уровень использования денежных средств составляет 97,8%.

Из 10 показателей программы выполнены 9.

Программа эффективна, но требует корректировки объемов финансирования и показателей эффективности.

6. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района».

В рамках реализации мероприятий программы проводится профилактическая, разъяснительная работа с учащимися образовательных учреждений, среди подростков и молодежи, направленная на воспитание толерантности, разъяснение опасности экстремизма.

За 2023 год снизилось количество совершаемых преступлений к уровню прошлого года и составило 173 единицы (2022 г. - 191 единица).

Количество правонарушений, совершаемых в среде несовершеннолетних детей, также уменьшилось по сравнению с уровнем предыдущего периода (2022-9, 2023 г. - 4).

На реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование на 2023 год в сумме 5236,9 тыс.руб., в том числе 220,4 тыс.руб. из областного бюджета, 5016,5 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2023 год средства освоены на 99,2%. В рамках программы обеспечено функционирование ЕДДС Куменского  района.

Из 15 показателей программы выполнено 14.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности.

7. «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района».

Данная программа на 2023 год на выполнение мероприятий предусматривает финансирование в сумме 986,0 тыс. руб.  средств районного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет 100%.  В рамках реализации программы средства израсходованы на замену окон, замену светильников, ремонт системы отопления в бюджетных учреждениях.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию.

8. «Развитие транспортной системы Куменского района».

Основные цели программы – повышение протяженности дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и повышение доступности транспортных услуг для жителей населенных пунктов Куменского района.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году предусмотрено 38886,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 31778,9 тыс.руб., районного – 7107,3 тыс.руб.  Эффективность использования денежных средств составляет 97,8%.

Средства израсходованы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; компенсацию перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки, за понесенные убытки; составление и проверку сметной документации.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа эффективна, но требует корректировки объемов финансирования.

9. «Охрана окружающей среды в Куменском районе».

На реализацию мероприятий программы предусмотрено на 2023 год финансирование в сумме 1489,4 тыс. руб. из средств районного бюджета.  Освоение средств составило 47,0%. Средства направлены на создание мест (площадок) накопления ТКО.

Из 3 показателей эффективности выполнено 2.

Программа целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и объемов финансирования.

10. «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Куменском районе».

Развитие малого предпринимательства является неотъемлемой частью развития экономики района. В 2023 году число индивидуальных предпринимателей по сравнению с прошлым годом увеличилось на 22 и составило 298 человек. В результате деятельности оборот малых предприятий за 2023 год составил 1379,5 млн. руб., больше чем за предыдущий год на 49,3 млн.руб. На 15,8% увеличилась среднемесячная заработная плата наемных работников на малых предприятиях и составила 31,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий программы на 2023 год было предусмотрено 17,5 тыс.руб. из средств районного бюджета. Эффективность использования денежных средств составляет 100%. Средства районного бюджета использованы на приобретение призов в рамках районной «Спасской ярмарки».

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию.

11. «Комплексное развитие сельских территорий Куменского района Кировской области».

На  реализацию мероприятий программы на 2023 предусмотрено 127507,5 тыс.руб., в т.ч. 126232,3 тыс.руб. из средств областного бюджета, 1275,2 тыс.руб. из средств районного бюджета. Освоение денежных средств составило 100%.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию.

12. «Управление муниципальным имуществом Куменского района».

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 4568,9 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2023 год уровень использования средств составил 95,5%. Денежные средства израсходованы на оплату агентских договоров, межевание земельных участков, оплату счетов в Фонд кап. строительства, аренду квартир и др.

Показатели качественной оценки достигнуты в полном объеме.

Программа эффективна, но требует корректировки объемов финансирования.

13. «Информатизация Куменского района Кировской области».

В рамках реализации мероприятий программы средства были израсходованы  на заправку и ремонт  картриджей, покупку комплектующих.

Выполнение мероприятий программы предусматривает финансирование в сумме 801,0 тыс. руб. из средств районного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет 100%.

Из 7 показателей программы выполнено 6.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности.

14. «Развитие муниципального управления Куменского района».

В рамках выполнения мероприятий программы за 2023 год прошли обучение на курсах повышения квалификации и профессиональную переподготовку 9 муниципальных служащих, 37 муниципальных служащих прошли диспансеризацию. Показатели качественной оценки достигнуты не в полном объеме. На реализацию мероприятий программы направлено в 2023 году 43355,4 тыс. руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 38880,3 тыс.руб., из средств областного бюджета 4470,3 тыс.руб., из федерального бюджета 4,8 тыс.руб. За 2023 год освоено 42942,3 тыс.руб. (99,0%).

Из 17 показателей программы выполнено 15.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей эффективности.

15. «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений».

Программа направлена на достижение цели по проведению финансовой, бюджетной, налоговой политики на территории района.

По программе предусмотрено на 2023 год финансирование в сумме 59859,3 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета – 12982,3 тыс.руб., средства районного бюджета – 46877,0 тыс.руб.  За 2023 год эффективность использования финансовых средств составляет 99,6%.

Показатели качественной оценки достигнуты в полном объеме.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию.

16. «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области».

В 2023 году по данной программе было предусмотрено выполнение мероприятий на сумму 3208,0 тыс.руб. из средств областного бюджета. За 2023 год эффективность освоения средств составляет 100%.

Показатели качественной оценки достигнуты в полном объеме.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию.

17. "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Куменского района"

В 2023 году по данной программе было предусмотрено выполнение мероприятий на сумму 22080,0 тыс.руб., в том числе 17641,5 тыс.руб. из областного бюджета, 4438,5 тыс.руб. из районного бюджета. За 2023 год эффективность освоения средств составила 96,1 %.

Показатели эффективности выполнены полностью.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части объемов финансирования.

18. "Формирование здорового образа жизни среди населения Куменского муниципального района"

Программа в 2023 году не финансировалась, денежные средства не планировались.

Из 8 показателей программы выполнено 5.

Программа требует корректировки в части показателей эффективности.

Таким образом, проведя оценку эффективности показателей муниципальных программ, реализованных в 2023 году, необходимо признать их эффективными, но требующими корректировки в части показателей эффективности. Ответственным исполнителям программ принимать необходимые меры по выполнению показателей эффективности программ.

На основании проведенной оценки эффективности программ рекомендуется:

1. Продолжить финансирование в 2024 году из средств районного бюджета по следующим муниципальным программам:

  - «Развитие образования Куменского района»,

1.2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе»,

1.3 «Развитие культуры Куменского района»,

1.4 «Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие активности населения в Куменском районе»,

  - «Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе»,

  - «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района»,

  - «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района»,

  - «Развитие транспортной системы Куменского района»,

  - «Охрана окружающей среды в Куменском районе»,

  - «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Куменском районе»,

  - «Комплексное развитие сельских территорий Куменского района Кировской области»,

  - «Управление муниципальным имуществом Куменского района»,

  - «Информатизация Куменского района Кировской области»,

  - «Развитие муниципального управления Куменского района»,

  - «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»,

  - «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области»,

  - "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Куменского района",

  - "Формирование здорового образа жизни среди населения Куменского муниципального района".

- Проводить корректировку показателей эффективности по муниципальным программам в установленном порядке.

Приложения:

1. Перечень муниципальных программ Куменского муниципального района Кировской области на 31.12.2023 года

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год. Форма № 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год. Форма № 2.

Заведующий отделом

экономики и прогнозирования			                       Е.А. Казаковцева

Софоян Надежда Геннадьевна

(83343) 2-14-79