Территориальная ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КумЕнского района
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.05.2017 |  | № 23/122 |
| --- | --- | --- |

пгт Кумены

Об организации и проведении совместной информационно- разъяснительной работы территориальной избирательной комиссии Куменского района, органов местного самоуправления Куменского района, иных участников избирательного процесса в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года

Руководствуясь статьей 45 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Кумёнского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план информационно-разъяснительной работы территориальной избирательной комиссии Куменского района в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года (далее – План).

2. Сформировать Рабочую группу по организации и проведению совместной информационно-разъяснительной работы территориальной избирательной комиссии Куменского района, органов местного самоуправления Куменского района, иных участников избирательного процесса в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года (далее – Рабочая группа) и утвердить её состав. Прилагается.

2.1. Заседания Рабочей группы проводить по необходимости.

2.2. Членам Рабочей группы вырабатывать во взаимодействии с органами местного самоуправления района, главами городских и сельских поселений, средствами массовой информации, общественными организациями и другими участниками избирательного процесса предложения по дальнейшему совершенствованию форм и методов выполнения Плана, по использованию в ходе информационно – разъяснительной работы новых информационных технологий.

З. Контроль за исполнением постановления возложить на  председателя территориальной избирательной комиссии Жаренова А.Ж.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Куменского района Секретарь территориальной избирательной комиссии Куменского района ПОДГОТОВЛЕНО: Зам. председателя территориальной избирательной комиссии Куменского района |  | А.Ж.Жаренов Н.В.Пескишева С.В.Шемякина |
| --- | --- | --- |

Разослать: дело, члены рабочей группы – 11, поселения – 9.

Пескишева Наталья Васильевна

2-16-89

УТВЕРЖДЕН постановлением территориальной избирательной комиссии Кумёнского района от 15.05.2017 № 23/122

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

по организации и проведению совместной информационно-разъяснительной

работы территориальной избирательной комиссии

Куменского района, органов местного самоуправления

Куменского района, иных участников избирательного процесса

| РЫЛОВ Александр Алексеевич | - | сопредседатель Рабочей группы, глава администрации Куменского района (по согласованию); |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖАРЕНОВ Алексей Жанович | - | сопредседатель Рабочей группы, председатель территориальной избирательной комиссии Куменского района; |  |  |
| ШЕМЯКИНА Светлана Владимировна | - | секретарь Рабочей группы, заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Куменского района; |  |  |
| Члены Рабочей группы: |  |  |  |  |
| БЕРЕЗИНА Наталия Валериевна | - | главный редактор газеты «Куменские вести» (по согласованию) |  |  |
| БУТОРИН Роман Геннадьевич | - | управляющий делами администрации района (по согласованию); |  |  |
| ЛОГИНОВ Вадим Витальевич | - | заместитель главы администрации района, начальник управления социальной работы (по согласованию); |  |  |
| КОНЮХОВА Елена Анатольевна | - | заведующий отделом по делам молодежи, культуры администрации района (по согласованию); |  |  |
| КРУТИХИНА Галина Сергеевна | - | директор МКУК «Центр библиотечного обслуживания поселений Куменского района – библиотека им. А.В. Фищева» (по согласованию); |  |  |
| МИХЕЕВ Алексей Петрович | - | председатель Куменской районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию); |  |  |
| ПЛАТУНОВА Яна Викторовна | - | член территориальной избирательной комиссии; |  |  |
| ТОЛСТИКОВА Валентина Александровна | - | председатель Куменской районной организации КОИ ВОИ (по согласованию) |  |  |
|  |  |  | Утвержден постановлением территориальной избирательной комиссии Кумёнского района от 15.05.2017 № 23/122 |  |

Комплексный план

информационно-разъяснительной работы территориальной

избирательной комиссии Куменского района в период подготовки и

проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года

1. Общие положения

Мероприятия предусматривают комплекс мер, направленных на разъяснение избирательного законодательства, создание условий для реализации избирательных прав граждан, информирование о сроках, ходе подготовки и проведения различных избирательных действий, деятельности местных отделений политических партий, зарегистрированных кандидатах, итогах голосования и результатах выборов, на создание атмосферы открытости и гласности, повышение доверия к избирательной системе.

Мероприятия направлены на привлечение избирателей к активному участию в предстоящих избирательных кампаниях регионального и местного уровней, осознания ими ответственного участия в выборах, необходимости активной гражданской позиции.

2. Мероприятия совместно со средствами массовой информации

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок (период) исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Публикация в газете «Куменские вести» информации о ходе подготовки и проведении выборов | Постоянно | Жаренов А.Ж. |
| 2.2. | Информирование населения о состоявшихся заседаниях территориальной избирательной комиссии, о рассмотренных вопросах и принятых решениях путем публикации в газете «Куменские вести» и в сети Интернет | Весь период | Жаренов А.Ж., Шемякина С.В. |
| 2.3. | Участие газеты «Куменские вести» в областном конкурсе на лучшее освещение избирательной кампании | По условиям конкурса | Березина Н.В. |
| 2.4. | Опубликовать в газете «Куменские вести»: |  |  |
|  | разъяснения об изменениях выборного законодательства; |  | Жаренов А.Ж. Березина Н.В. |
|  | правовые акты о назначении даты выборов; | После принятия | Главы поселений |
|  | распоряжение главы администрации района об образовании избирательных участков; | Не позднее 20.07.2017 | Буторин Р.Г. |
|  | сведения о зарегистрированных кандидатах; | После регистрации | Жаренов А.Ж. |
|  | о досрочном голосовании; | 24.08.2017 | Жаренов А.Ж. |
|  | обращение главы района и территориальной избирательной комиссии к избирателям; | 07.09.2017 | Рылов А.А. Жаренов А.Ж. |
|  | итоги и результаты голосования | 14.09.2017 | Жаренов А.Ж. |
| 2.5. | Распространение приглашений избирателям к участию в голосовании | До дня голосования | УИК |
| 2.6. | Размещение информационных материалов в каждом населенном пункте на информационных стендах, в информационных бюллетенях, досках объявлений, на улицах, администрациях поселений и других местах с массовым посещением граждан | Весь период | Главы поселений, УИК |
| 2.7. | Обеспечить населенные пункты поселений яркой, запоминающейся рекламой с призывом принять участие в голосовании | По мере поступления | Главы поселений, УИК |
| 2.8. | Определить, выделить и благоустроить специально оборудованные места для размещения печатных информационных и агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Главы поселений |
| 2.9. | Изготовить и поместить объявления, содержащие информацию о месте расположения, телефонах участковых избирательных комиссий | Весь период | ТИК, УИК |
| 2.10. | Изготовить и установить аншлаги о дате выборов, установить их в населенных пунктах у зданий, в которых будут размещаться избирательные участки, и работать избирательные комиссии | Не позднее 2 месяцев до дня голосования | Главы поселений, избирательные комиссии |
| 2.11. | Организовать проведение круглых столов, встреч, вечеров вопросов-ответов, для информирования избирателей, особое внимание уделить работе с молодыми избирателями | Весь период | Рылов А.А., Шемякина С.В. Жаренов А.Ж. Конюхова Е.А. |
| 2.12. | Организовать работу по сверке списков избирателей, выявлению потребности для досрочного голосования, голосования вне помещения избирательного участка | В соответствии с календарным планом | Участковые избирательные комиссии |
| 2.13. | Организовать работу по выявлению потребности для досрочного голосования, голосования вне помещения избирательного участка лиц с ограниченными физическими возможностями и ветеранов | Август, сентябрь | Михеев А.П. Толстикова В.А. Шемякина С.В. УИК |
| 2.14. | Вести активную информационную работу среди избирателей о зарегистрированных кандидатах | После регистрации | Избирательные комиссии |
| 2.15. | Оказывать содействие кандидатам, доверенным лицам кандидатов, представителям политических партий в организации встреч с избирателями | Весь период проведения предвыборной агитации | Главы поселений, избирательные комиссии |
| 2.16. | Организовать встречи членов избирательных комиссий с населением района по месту жительства, работы, учебы с целью разъяснения избирательного законодательства и прав избирателей | Весь период | Жаренов А.Ж. Председатели УИК |
| 2.17. | Вести постоянную разъяснительную работу с работниками органов местного самоуправления об их роли в избирательном процессе, об основных вопросах избирательного законодательства | Весь период | ТИК Шемякина С.В. |
| 2.18. | Подготовить и обеспечить УИК информационными материалами (плакатами, листовками) о проверке списков избирателей, досрочном голосовании, месте и времени голосования | В соответствии с календарным планом | Избирательные комиссии |
| 2.19. | В день голосования организовать праздничные мероприятия, выставки-продажи и др. | В дни голосования | Главы поселений, Конюхова Е.А. Логинов В.В. |
| 2.20. | Провести соцопрос по теме «Информированность населения и отношение к участию в выборах» | Весь период | Березина Н.В. |
| 2.21. | Поддерживать в актуальном состоянии страницы в сети Интернет на сайте администрации Куменского района о ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | ТИК, орготдел |
| 2.22. | Организовать обучение пользователей поисково-справочным системам «Найди свой избирательный участок», «Найди депутата своего избирательного округа» на интернет сайте Избирательной комиссии Кировской области | По мере необходимости | Жаренов А.Ж., Крутихина Г.С. |
| 2.23 | Организовать и провести в образовательных учреждениях уроки правовых знаний о выборах «Выборы вчера, сегодня, завтра» | 1 -5 сентября | Жаренов А.Ж. Логинов В.В. Платунова Я.В. |
| 2.24 | Организовать и провести районную олимпиаду среди старшеклассников по избирательному праву и избирательному процессу | Октябрь | Жаренов А.Ж. Платунова Я.В. |
| 2.25 | Обеспечить участие учреждений библиотечной системы, муниципальных учреждений культурно-досугового типа, участковых избирательных комиссий в конкурсах, проводимых Избирательной комиссией Кировской области, на выборах в единый день голосования 10 сентября 2017 года | Июнь – сентябрь | Жаренов А.Ж. Шемякина С.В. Крутихина Г.С. Конюхова Е.А. |

3. Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса

| 3.1. | Организация участия в семинарах, проводимых ЦИК России, Избирательной комиссией Кировской области (в режиме видеоконференций) | Июнь – сентябрь | Жаренов А.Ж. Шемякина С.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Организация и проведение обучения членов территориальной и участковых избирательных комиссий с использованием учебного фильма, подготовленного ЦИК России | Август | Жаренов А.Ж. Шемякина С.В. |
| 3.3. | Проведение семинаров, совещаний с председателями, заместителями председателей и секретарями участковых избирательных комиссий, главами городских и сельских поселений | Май – сентябрь | Жаренов А.Ж. Шемякина С.В. |
| 3.4. | Учёба и тестирование членов участковых избирательных комиссий средствами обучающего портала сайта Избирательной комиссии Кировской области | Июль - сентябрь | ТИК |
| 3.5. | Консультирование представителей политических партий, доверенных лиц избирательных объединений, кандидатов, наблюдателей | Июль, сентябрь | Руководители местных отделений политических партий, члены ТИК |
| 3.6. | Обеспечение избирательных комиссий федеральными и областными избирательными законами, нормативными и методическими материалами, информационными плакатами | По мере поступления из Избирательной комиссии Кировской области | ТИК |

__________