ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КУМЕНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.06.2017 | № 25/132 |
| --- | --- |

пгт Кумены

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов 10 сентября 2017 года

В соответствии со статьями 19, 201 Закона Кировской области от 28.07.2005 № 346-ЗО «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области» территориальная избирательная комиссия Куменского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов 10 сентября 2017 года (далее – Календарный план). Прилагается.

- Участковым избирательным комиссиям обеспечить выполнение в полном объеме и в установленные сроки мероприятия Календарного плана.

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Куменского района			                                                А.Ж.Жаренов

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Куменского района		                                                        Н.В.Пескишева

ПОДГОТОВЛЕНО

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Куменского района			                                              Н.В.Пескишева

Разослать: дело, члены ТИК – 9, администрации поселений -9, УИК - 23.

Пескишева Наталья Васильевна

2-16-89

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной

избирательной комиссии

Куменского района 
от 19.06.2017 № 25/132

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований Куменского района

10 сентября 2017 года

- Дата голосования – 10 сентября 2017 года

| № п/п |  | - Содержание мероприятия | Срок исполнения |  |  |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принятие решения о назначении выборов депутатов представительных органов, выборов глав муниципальных образований (ч. 5 ст. 5 Закона области) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не ранее 11 июня и не позднее 21 июня 2017 года) |  |  |  | Представительный орган муниципального образования |  |
|  |  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (ч. 5 ст. 5 Закона области) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов |  |  |  | Представительный орган муниципального образования |  |
| - ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Образование избирательных участков (ч. 1 ст. 10 Закона области) | Образованы главой администрации района сроком на пять лет |  |  |  | Глава администрации района по согласованию с территориальной избирательной комиссией |  |
|  |  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных законом (ч. 1 ст. 10 Закона области) | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  |  | Глава администрации района по согласованию с территориальной избирательной комиссией |  |
|  |  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования (ч. 5 ст. 10 Закона области) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 31 июля 2017 года) |  |  |  | Глава администрации района |  |
| - СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию (ч. 3 ст. 12 Закона области) | После назначения дня голосования |  |  |  | Глава администрации района, руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает |  |
|  |  | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях (соответствующее постановление Избирательной комиссии Кировской области) | Еженедельно со дня представления сведений, а за 7 и менее дней до дня голосования (со 2 сентября 2017 года) - ежедневно |  |  |  | Глава администрации района |  |
|  |  | Составление списков избирателей территориальными избирательными комиссиями отдельно по каждому избирательному участку (ч. 1 ст. 12 Закона области) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 29 августа 2017 года) |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию (п. 6 ст. 12 Закона области) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 года) |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (ч. 7 ст. 12 Закона области) | За 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 года) |  |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |
|  |  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | За 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 года) |  |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |
|  |  | Уточнение списка избирателей (ч. 2 ст. 14, ч. 7 ст. 12 Закона области) | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования |  |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |
|  |  | Включение избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы, и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части на основании личного письменного заявления (ч. 4 ст. 13 Закона области) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (не позднее 6 сентября 2017 года) |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  |  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии (ч. 7 ст. 12 Закона области) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 9 сентября 2017 года) |  |  |  | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |  |
|  |  | Оформление (брошюрование) отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (ч. 6 ст. 12 Закона области) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 9 сентября 2017 года) |  |  |  | Председатель участковой избирательной комиссии |  |
| - ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на иные территориальную избирательную комиссию (при проведении выборов депутатов представительных органов) (ч. 3 ст. 17, ч. 2 ст. 20 Закона области) |  |  |  | К началу избирательной кампании | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Формирование участковых избирательных комиссий (ч. 5 ст. 17 Закона области, п. 1, 2 ст. 27 67-ФЗ) |  |  |  | Участковые избирательные комиссии сформированы соответствующим постановлением территориальной избирательной комиссии на 5-летний срок полномочий | Территориальная избирательная комиссия |  |
| - ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, а также направление указанного списка в территориальную избирательную комиссию (ч. 2 ст. 251 Закона области) |  |  |  | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Кировской области |  |
|  |  | Публикация списка политических партий, имеющих право участвовать в выборах в качестве избирательных объединений, в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 2 ст. 251 Закона области) |  |  |  | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Кировской области |  |
|  |  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном (государственном) периодическом печатном издании и размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 10 ст. 38 Закона области) |  |  |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 года) | Политическая партия, выдвинувшая кандидата |  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Извещение территориальной избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях») |  | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта |  |  | Избирательное объединение |  |
|  |  | Выдвижение кандидатов на должность главы муниципального образования (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Закона области) |  | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 26 июля 2017 года) |  |  | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |  |
|  |  | Выдвижение кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования в порядке самовыдвижения (ч. 4 ст. 28 Закона области) |  | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов, и не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 26 июля 2017 года) |  |  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |  |
|  |  | Выдвижение избирательным объединением кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования по многомандатным избирательным округам (ч. 4 ст. 291 Закона области) |  | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов (но не ранее дня официального опубликования (публикации) схемы избирательных округов) и не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 26 июля 2017 года) |  |  | Избирательные объединения |  |
|  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию документов кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения (ч. 1, ч. 8 ст. 30.2 Закона области) |  | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования в рабочее время до 18 часов по местному времени (не позднее 18 часов 26 июля 2017 года) |  |  | Кандидаты, а в случае, если кандидат болен или содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых – иные лица по его просьбе |  |
|  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию документов кандидата, выдвинутого избирательным объединением (ч. 1, ч. 8 ст. 30.2 Закона области) |  | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования в рабочее время до 18 часов по местному времени (не позднее 18 часов 26 июля 2017 года) |  |  | Кандидаты, а в случае, если кандидат болен или содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых – иные лица по его просьбе |  |
|  |  | Выдача письменного подтверждения о получении представленных документов кандидатами (ч. 10 ст. 302 Закона области) |  | Незамедлительно после приема документов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата, выдвинутого на должность главы муниципального образования (ч. 3 ст. 306 Закона области) |  | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата |  |  | Кандидат, граждане Российской Федерации |  |
|  |  | Представление документов для регистрации кандидатов в территориальную избирательную комиссию (ч. 3 ст. 307 Закона области) |  | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 31 июля 2017 года до 18 часов) |  |  | Кандидат |  |
|  |  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата (ч. 1 ст. 309 Закона области) |  | После приема документов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах (ч.4ст.309 Закона области) |  | После представления соответствующих сведений кандидатом |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Проверка достоверности подписей избирателей и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах (ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 3010 Закона области) |  | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, или несоблюдении требований закона к оформлению документов и о дне заседания избирательной комиссии, на которой будет рассматриваться вопрос о регистрации (ч.2 ст.3010 Закона области) |  | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представление отсутствующей копии документа, предусмотренного Законом области (ч. 2 ст. 3010 Закона области) |  | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  | Кандидат |  |
|  |  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату (ч. 20 ст. 309 Закона области) |  | Не позднее чем за 2 суток до заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 3010 Закона области) |  | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации (ч. 10 ст. 3010 Закона области) |  | После принятия решения о регистрации |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Выдача в случае отказа кандидату копии решения избирательной комиссии с изложением оснований отказа (ч. 3 ст. 3010 Закона области) |  | В течение одних суток с момента принятия решения |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Установление перечня подлежащих опубликованию сведений о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов на должность главы муниципального образования (ч. 11 ст. 3010 Закона области) |  | До регистрации кандидатов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах (ч. 11 ст. 3010 Закона области) |  | Не позднее чем через 48 часов после регистрации |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами о себе (ч. 7 ст. 309 Закона области) |  | По мере поступления соответствующей информации |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
| - СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регистрация доверенных лиц, выдвинутых кандидатом (ч. 1 ст. 3013 Закона области) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей (ч. 7 ст. 33 Закона области) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  |  |  |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  |  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры (ч. 1 ст. 3011 Закона области) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 4 сентября 2017 года), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 8 сентября 2017 года) |  |  |  |  | Зарегистрированный кандидат |
|  |  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата (ч. 2 ст. 3011 Закона области) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 4 сентября 2017 года) |  |  |  |  | Избирательное объединение |
|  |  | Представление списка наблюдателей в территориальную избирательную комиссию (ч. 51 ст. 24 Закона области) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) (соответственно не позднее 06 сентября 2017 года, 02 сентября 2017 года) |  |  |  |  | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат |
|  |  | Представление направления наблюдателем в участковую избирательную комиссию (ч. 6 ст. 24 Закона области) | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования) - соответственно 09 сентября 2017 года или 05 сентября 2017 года; либо в день голосования (досрочного голосования) - соответственно 10 сентября 2017 года или 06 сентября 2017 года |  |  |  |  | Наблюдатель |
| - ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям печатной площади для информирования избирателей (ч. 12 ст. 15 Закона области) | Не позднее чем в 5-дневный срок со дня обращения |  |  |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  |  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах (ч. 12 ст. 3010 Закона области) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 года) |  |  |  |  | Территориальная, участковые избирательные комиссии |
|  |  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов (в случае отмены регистрации) (ч. 12 ст. 3010 Закона области) | После отмены регистрации |  |  |  |  | Территориальная, участковые избирательные комиссии |
|  |  | Агитационный период (ч. 1 ст. 39 Закона области) | Для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов; для кандидата - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов за сутки до дня голосования (до ноля часов 9 сентября 2017 года) |  |  |  |  | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  |  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов; представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию (ч. 8 ст. 44 Закона области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  |  |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  |  | Проведение предвыборной агитации в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (в случае их наличия) (ч. 2 ст. 39 Закона области) | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (с 12 августа до ноля часов 9 сентября 2017 года) |  |  |  |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  |  | Предоставление перечня муниципальных (либо, при их отсутствии, региональных государственных) периодических печатных изданий в территориальную избирательную комиссию (ч.7 ст.37 Закона области) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  |  |  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области |
|  |  | Публикация перечня муниципальных (либо, при их отсутствии, региональных государственных) периодических печатных изданий (ч. 6 ст. 37 Закона области) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (ч. 8 ст. 40 Закона области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  |  |  | Редакции периодических печатных изданий¸ редакции сетевого издания |
|  |  | Представление сведений, указанных в п.56 плана, а также информации о дате и об источнике их опубликования, о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации и уведомление о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации в территориальную избирательную комиссию (ч. 8 ст. 40 Закона области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  |  |  | Редакции периодических печатных изданий¸ редакции сетевого издания |
|  |  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади (ч. 4 ст. 42 Закона области) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 года) |  |  |  |  | Редакции соответствующих периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты |
|  |  | Представление подразделению Сбербанка РФ платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости печатной площади в полном объеме (ч. 16 ст. 41, ч. 11 ст. 42 Закона области) | Не позднее чем за 2 дня до дня публикации предвыборного агитационного материала |  |  |  |  | Зарегистрированный кандидат |
|  |  | Представление копии платежного документа с отметкой подразделения Сбербанка Российской Федерации в редакцию периодического печатного издания (ч. 16 ст. 41, ч. 11 ст. 42 Закона области) | До предоставления печатной площади |  |  |  |  | Зарегистрированный кандидат |
|  |  | Направление уведомления в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам (ч. 2 ст. 43 Закона области) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |  |  |  | Собственники, владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих государственную и (или) муниципальную долю |
|  |  | Установление времени предоставления помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями (ч. 12 ст. 43 Закона области) | После официального опубликования решения о назначении выборов |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями на время, установленное избирательной комиссией (ч. 2 ст. 43 Закона области) | В течение 3 дней со дня подачи указанных заявок |  |  |  |  | Собственники, владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих государственную и (или) муниципальную долю |
|  |  | Размещение информации о факте предоставления помещения кандидату в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 43 Закона области) | В течение 2 суток с момента получения уведомления |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Направление уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий о проведении публичных мероприятий (ч. 1 ст. 7 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», ч. 2 ст. 53 67-ФЗ) | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения мероприятия |  |  |  |  | Организаторы публичных мероприятий |
|  |  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 6 ст. 44 Закона области) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 года) |  |  |  |  | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  |  | Подача редакциями средств массовой информации заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации в избирательные комиссии в порядке, установленном ЦИК России или по ее поручению Избирательной комиссией Кировской области (для осуществления полномочий, указанных в пунктах 1.1, 1.2) (112 ст. 24 Закона области) | Не позднее чем за три дня до дня голосования (не позднее 6 сентября 2017 года) Не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования (не позднее 26 августа 2017 года) |  |  |  |  | Редакции средств массовой информации |
|  |  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 36 Закона области) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 4 по 10 сентября 2017 года) |  |  |  |  | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  |  | Предоставление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, копий документа об оплате изготовления предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, сведений о месте нахождения организации (адресе места жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде в территориальную избирательную комиссию (ч. 3 ст. 44 Закона области) | До начала их распространения |  |  |  |  | Зарегистрированный кандидат |
|  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объема и стоимости печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных для проведения предвыборной агитации (ч. 10 ст. 40 Закона области) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (не позднее 20 сентября 2017 года) |  |  |  |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  |  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении печатной площади (ч. 11 ст. 40 Закона области) | Не менее 3 лет после дня голосования |  |  |  |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| - ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перечисление на счет территориальной избирательной комиссии денежных средств на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов, главы муниципального образования (ч.1 ст.46 Закона области) |  |  | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | Глава муниципального образования |
|  |  | Внесение изменений в распределение средств на проведение выборов (ч. 1 ст. 46 Закона области) |  |  | Не позднее чем за три дня до дня голосования (не позднее 6 сентября 2017 года) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (ч. 1 ст. 47 Закона области) |  |  | Кандидаты – в период после письменного уведомления комиссии об их выдвижении до представления документов для их регистрации |  |  | Кандидаты |
|  |  | Уведомление территориальной избирательной комиссии о том, что кандидат не создает избирательный фонд (при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пяти тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной компании не производится) (ч. 1 ст. 47 Закона области) |  |  | В период после письменного уведомления комиссии о его выдвижении кандидатом до представления документов для регистрации кандидата |  |  | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  |  | Уведомление территориальной избирательной комиссии о том, что кандидатом создан избирательный фонд без открытия специального избирательного счета (в случае, если расходы на финансирование избирательной компании кандидата не превышают пяти тысяч рублей) (ч. 1 ст. 47 Закона области) |  |  | Одновременно с представлением документов на регистрацию |  |  | Кандидат |
|  |  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (ч. 12 ст. 3013 Закона области) |  |  | В течение трех дней с момента представления в комиссию необходимых для регистрации документов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Представление избирательной комиссии сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов (п. 7 ст. 59 67-ФЗ) |  |  | Периодически, по запросу комиссии или требованию кандидата |  |  | Подразделение ПАО «Сбербанк России» |
|  |  | Передача в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов для опубликования (ч. 2 ст. 49 Закона области) |  |  | Не позднее 5 дней после окончания регистрации кандидатов и за 15 дней до дня голосования (за 15 дней – 25 августа 2017 года) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах избирательного фонда, обо всех его источниках формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств фонда (ч.2 ст.53 Закона области) |  |  |  |  |  | Кандидат |
|  |  | первый финансовый отчет |  |  | Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата |  |  |  |
|  |  | итоговый финансовый отчет |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |  | Кандидат |
|  |  | Осуществление контроля за порядком формирования средств избирательных фондов и расходованием этих средств (ч. 1 ст. 49 Закона области) |  |  | Постоянно, с момента формирования избирательного фонда |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Передача в средства массовой информации копии итогового финансового отчета кандидата для опубликования (ч. 3 ст. 49 Закона области) |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения избирательной комиссией |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Опубликование средствами массовой информации сведений из итоговых финансовых отчетов кандидатов (ч. 4 ст. 49 Закона области) |  |  | В течение 3 дней со дня их получения |  |  | Муниципальные средства массовой информации |
|  |  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательный фонд, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете пропорционально вложенным средствам (ст. 51 Закона области) |  |  | После дня голосования |  |  | Кандидат |
|  |  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов (ст. 51 Закона области) |  |  | По истечении 60 дней со дня голосования (с 8 ноября 2017 года) |  |  | Подразделение ПАО «Сбербанк России» по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |
|  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 10 ст. 46 Закона области) |  |  | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов |  |  | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Предоставление финансового отчета представительному органу муниципального образования о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 10 ст. 46 Закона области) |  |  | Не позднее чем через 60 дней после официального опубликования результатов выборов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Представление в Избирательную комиссию Кировской области копии отчета территориальной избирательной комиссии о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов |  |  | Не позднее чем через 60 дней после официального опубликования результатов выборов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней для голосования, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней. Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования на выборах главы муниципального образования, депутатов представительных органов (ч. 4 ст. 56 Закона области) |  |  | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 20 августа 2017 года) |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Утверждение степени защиты, порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч. 2 ст. 56 Закона области) |  |  | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 26 июля 2017 года) |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней (ч. 12 ст. 56 Закона области) |  |  | Не позднее чем за 2 дня до получения комиссией избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (ч. 14 ст. 56 Закона области) |  |  | Не позднее чем за один день до дня голосования - не позднее 8 сентября 2017 года, в том числе досрочного голосования - 4 сентября 2017 года |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 57 Закона области) |  |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 года) |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Размещение в помещениях для голосования либо непосредственно перед помещением для голосования на стенде информации о зарегистрированных кандидатах (ч. 3 ст. 55 Закона области) |  |  | В день голосования 10 сентября 2017 года |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении территориальной избирательной комиссии (ч. 1 ст. 571 Закона области) |  |  | За 10-4 дней до дня голосования (с 30 августа по 5 сентября 2017 года) |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии (ч. 1 ст. 571 Закона области) |  |  | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования (с 6 сентября по 9 сентября 2017 года) |  |  |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (ч. 5 ст. 59 Закона области) |  |  | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (с 31 августа до 14 часов 10 сентября 2017 года) |  |  |  | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Проведение голосования (ч. 1 ст. 57 Закона области) |  |  | С 8 до 20 часов 10 сентября 2017 года |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (ч. 2 ст. 61 Закона области) |  |  | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |  |  |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение поступивших в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей в участковую избирательную комиссию жалоб (заявлений) |  |  | До подписания протокола об итогах голосования |  |  |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 23 ст. 61 Закона области) |  |  | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии |  |  |  | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч. 3 ст. 24 Закона области (ч. 26 ст. 61 Закона области) |  |  | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  |  |  | Участковая избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц |
|  | Передача первых экземпляров протоколов об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию (ч. 27 ст. 61 Закона области) |  |  | Незамедлительно после подписания протоколов |  |  |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов главы муниципального образования, депутатов представительного органа (ч. 1 ст. 62 Закона области) |  |  | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования (не позднее 13 сентября 2017 года) |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании (ч. 1 ст. 631 Закона области) |  |  | После определения результатов выборов |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа, главы муниципального образования либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ч. 1 ст. 631 Закона области) |  |  | В 5-дневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа, главой муниципального образования |  |  |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа, главой муниципального образования |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов представительного органа (ст. 624 Закона области) |  |  | Не позднее чем через десять дней после дня голосования (не позднее 21 сентября 2017 года) |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ (ч. 2 ст. 64 Закона области) |  |  | В течение одних суток после определения результатов выборов |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования и выдача им удостоверения об избрании (ч. 4 ст. 631 Закона области) |  |  | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов (ч. 3 ст. 64 Закона области) |  |  | Не позднее 15 дней со дня голосования (не позднее 24 сентября 2017 года) |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование в средствах массовой информации данных протоколов об итогах голосования и результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих комиссий (ч. 4 ст. 64 ЗО) |  |  | В течение 2 месяцев со дня голосования (не позднее 9 ноября 2017 года) |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов |  |  | В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кировской области от 25.05.2017 № 8/72 «О Порядке хранения и передачи в архивы, о Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области» |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |

## _________________

Закон области - Закон Кировской области от 28.07.2005 N 346-ЗО «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области». (в ред. от 06.03.2017)

67-ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

В случае наличия  муниципального средства массовой информации