УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Куменского района

от 20.06.2024  № 289

План-график мероприятий по сезонной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

Куменского района к работе в осенне-зимний период 2024-2025 года

| № п/п | Адрес объекта | Вид работ, объем |  | Объем финансиро вания (тыс. руб.) |  | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения |  | Ответственный за исполнение мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  | местный бюджет |  |  | тарифная составляющая |  |  | инвестиции | субсидии областной программы |  | кредит под гарантию правительства области |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| ООО «УК Куменского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пгт. Кумены: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Базарная, 16 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 7,8 |  | - |  | - |  |  | 7,8 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка ОДПУ тепловой энергии |  | 16,8 |  |  |  |  |  |  | 16,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Гагарина, дом10 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 15,0 |  | - |  | - |  |  | 15,0 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вентканалов |  | 0,7 |  | - |  | - |  |  | 0,7 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 11,5 |  | - |  | - |  |  | 11,5 |  |  | - | - |  | - |  | февраль |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 3 | ул. Гагарина, дом 12 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 15,1 |  | - |  | - |  |  | 15,1 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вентканалов |  | 0,77 |  | - |  | - |  |  | 0,77 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 12,5 |  | - |  | - |  |  | 12,5 |  |  | - | - |  | - |  | февраль |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 4 | ул. Гагарина, дом 14 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 8,0 |  | - |  | - |  |  | 8,0 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь - август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 5 | ул. Гагарина, дом 16 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 15,1 |  | - |  | - |  |  | 15,1 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вентканалов |  | 0,77 |  | - |  | - |  |  | 0,77 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 12,5 |  | - |  | - |  |  | 12,5 |  |  | - | - |  | - |  | февраль |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 6 | ул. Гагарина, дом 37а | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 9,0 |  | - |  | - |  |  | 9,0 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь - август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 7 | ул. Гагарина, дом 39 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 12,5 |  | - |  | - |  |  | 12,5 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь - август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 6,3 |  | - |  | - |  |  | 6,3 |  |  | - | - |  | - |  | май |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 8 | ул. Гагарина, дом 39а | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,5 |  | - |  | - |  |  | 10,5 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь – август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вентканалов |  | 0,6 |  | - |  | - |  |  | 0,6 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 8,4 |  | - |  | - |  |  | 8,4 |  |  | - | - |  | - |  | Май |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка ОДПУ тепловой энергии |  | 17,0 |  | - |  | - |  |  | 17,0 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь - август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 9 | ул. Гагарина, дом 41 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 25,0 |  | - |  | - |  |  | 25,0 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь – август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вентканалов |  | 1,6 |  | - |  | - |  |  | 1,6 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 25,1 |  | - |  | - |  |  | 25,1 |  |  | - | - |  | - |  | Май |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка ОДПУ тепловой энергии |  | 17,0 |  | - |  | - |  |  | 17,0 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь - август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 10 | ул. Гагарина, дом 43 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 14,8 |  | - |  | - |  |  | 14,8 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь – август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вентканалов |  | 0,8 |  | - |  | - |  |  | 0,8 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 12,54 |  | - |  | - |  |  | 12,54 |  |  | - | - |  | - |  | Май |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка ОДПУ тепловой энергии |  | 17,0 |  | - |  | - |  |  | 17,0 |  |  | - | - |  |  |  | Июнь - август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 11 | ул. Гагарина, дом 51 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 15,1 |  | - |  | - |  |  | 15,1 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь -август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вентканалов |  | 0,7 |  | - |  | - |  |  | 0,7 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 11,5 |  | - |  | - |  |  | 11,5 |  |  | - | - |  | - |  | июнь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 12 | ул. Гагарина, дом 53 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 15,1 |  | - |  | - |  |  | 15,1 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь - август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вентканалов |  | 0,65 |  | - |  | - |  |  | 0,65 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 11,5 |  | - |  | - |  |  | 11,5 |  |  | - | - |  | - |  | июнь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 13 | ул. Гагарина, дом 55 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 14,0 |  | - |  | - |  |  | 14,0 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь - август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вентканалов |  | 0,6 |  | - |  | - |  |  | 0,6 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 10,3 |  | - |  | - |  |  | 10,3 |  |  | - | - |  | - |  | июнь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 14 | ул. Гагарина, дом 57 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 14,0 |  | - |  | - |  |  | 14,0 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь - август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вентканалов |  | 0,57 |  | - |  | - |  |  | 0,57 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 8,2 |  | - |  | - |  |  | 8,2 |  |  | - | - |  | - |  | июнь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 15 | ул. Гагарина, дом 59/1 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 13,1 |  | - |  | - |  |  | 13,1 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь – август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вентканалов |  | 0,58 |  | - |  | - |  |  | 0,58 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 8,9 |  | - |  | - |  |  | 8,9 |  |  | - | - |  | - |  | июль |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 16 | ул. Гагарина, дом 59/2 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 13,1 |  | - |  | - |  |  | 13,1 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь – август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вентканалов |  | 0,58 |  | - |  | - |  |  | 0,58 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 8,9 |  | - |  | - |  |  | 8,9 |  |  | - | - |  | - |  | июль |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 17 | ул. Гагарина, дом 59/3 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 13,1 |  | - |  | - |  |  | 13,1 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь – август |  | УККуменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вентканалов |  | 0,58 |  | - |  | - |  |  | 0,58 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 8,9 |  | - |  | - |  |  | 8,9 |  |  | - | - |  | - |  | июль |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 18 | ул. Гагарина, дом 59/4 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 13,1 |  | - |  | - |  |  | 13,1 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь – август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вентканалов |  | 0,58 |  | - |  | - |  |  | 0,58 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 8,9 |  | - |  | - |  |  | 8,9 |  |  | - | - |  | - |  | июль |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 19 | ул. Гагарина, дом 61 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 12,1 |  | - |  | - |  |  | 12,1 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь – август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вентканалов |  | 0,57 |  | - |  | - |  |  | 0,57 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 8,4 |  | - |  | - |  |  | 8,4 |  |  | - | - |  | - |  | июль |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 20 | ул. Гагарина, дом 63 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 12,1 |  | - |  | - |  |  | 12,1 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вентканалов |  | 0,58 |  | - |  | - |  |  | 0,58 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 8,4 |  | - |  | - |  |  | 8,4 |  |  | - | - |  | - |  | Август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка ОДПУ тепловой энергии |  | 17,0 |  | - |  | - |  |  | 17,0 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 21 | ул. Гагарина, дом 65 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 14,2 |  | - |  | - |  |  | 14,2 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 22 | Пер. Заводской, дом 12 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 18,0 |  | - |  | - |  |  | 18,0 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 23 | ул. Зеленая, дом 4 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 7,1 |  | - |  | - |  |  | 7,1 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 24 | ул. Кирова, дом 4а | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 8,1 |  | - |  | - |  |  | 8,1 |  |  | - | - |  | - |  | июнь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 25 | ул. Лесная дом 18 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 4,0 |  | - |  | - |  |  | 4,0 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 26 | ул. Лесная, дом 20б | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,1 |  | - |  | - |  |  | 10,1 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 27 | ул. Милицейская, дом 22 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 18,1 |  | - |  | - |  |  | 18,1 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вентканалов |  | 1,6 |  | - |  | - |  |  | 1,6 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 21,9 |  | - |  | - |  |  | 21,9 |  |  | - | - |  | - |  | октябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 28 | ул. Милицейская, дом 27а | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 12,2 |  | - |  | - |  |  | 12,2 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вентканалов |  | 0,77 |  | - |  | - |  |  | 0,77 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 11,4 |  | - |  | - |  |  | 11,4 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка ОДПУ тепловой энергии |  | 17,0 |  | - |  | - |  |  | 17,0 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 29 | ул. Милицейская, дом 27б | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 16,0 |  | - |  | - |  |  | 16,0 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вентканалов |  | 0,54 |  | - |  | - |  |  | 0,54 |  |  | - | - |  | - |  | Сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 9,3 |  | - |  | - |  |  | 9,3 |  |  | - | - |  | - |  | Сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка ОДПУ тепловой энергии |  | 17,0 |  | - |  | - |  |  | 17,0 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 30 | ул. Милицейская, дом 29а | Промывка и гидравлические испытаниясистемы отопления |  | 16,7 |  | - |  | - |  |  | 16,7 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вентканалов |  | 0,62 |  | - |  | - |  |  | 0,62 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 9,7 |  | - |  | - |  |  | 9,7 |  |  | - | - |  | - |  | октябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 31 | ул. Милицейская, дом 33 | Промывка и гидравлические испытаниясистемы отопления |  | 12,1 |  | - |  | - |  |  | 12,1 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вентканалов |  | 5,3 |  | - |  | - |  |  | 5,3 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 8,36 |  | - |  | - |  |  | 8,36 |  |  | - | - |  | - |  | октябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 32 | ул. Милицейская, дом 35 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 8,8 |  | - |  | - |  |  | 8,8 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вентканалов |  | 0,35 |  | - |  | - |  |  | 0,35 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 4,7 |  | - |  | - |  |  | 4,7 |  |  | - | - |  | - |  | октябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 33 | ул. Победы, дом 3 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 14,5 |  | - |  | - |  |  | 14,5 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 34 | ул. Победы, дом 6 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 17,4 |  | - |  | - |  |  | 17,4 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вентканалов |  | 0,9 |  | - |  | - |  |  | 0,9 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 15,0 |  | - |  | - |  |  | 15,0 |  |  | - | - |  | - |  | октябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка ОДПУ тепловой энергии |  | 10,5 |  | - |  | - |  |  | 10,5 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 35 | ул. Садовая, дом 13 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 7,1 |  | - |  | - |  |  | 7,1 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка ОДПУ тепловой энергии |  | 17,0 |  | - |  | - |  |  | 17,0 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 36 | ул. Садовая, дом 13а | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 17,2 |  | - |  | - |  |  | 17,2 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 1,6 |  | - |  | - |  |  | 1,6 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 21,9 |  | - |  | - |  |  | 21,9 |  |  | - | - |  | - |  | ноябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка ОДПУ тепловой энергии |  | 17,0 |  | - |  | - |  |  | 17,0 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 37 | ул. Садовая, дом 15а | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 8,3 |  | - |  | - |  |  | 8,3 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,58 |  | - |  | - |  |  | 0,58 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 2,1 |  | - |  | - |  |  | 2,1 |  |  | - | - |  | - |  | ноябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 38 | ул. Северная, дом 8 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 11,5 |  | - |  | - |  |  | 11,5 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 39 | ул. Северная, дом 20 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,5 |  | - |  | - |  |  | 10,5 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,57 |  | - |  | - |  |  | 0,57 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 7,15 |  | - |  | - |  |  | 7,15 |  |  | - | - |  | - |  | декабрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 40 | ул. Северная, дом 22 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,5 |  | - |  | - |  |  | 10,5 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,58 |  | - |  | - |  |  | 0,58 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 10,36 |  | - |  | - |  |  | 10,36 |  |  | - | - |  | - |  | декабрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 41 | ул. Северная, дом 24 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,5 |  | - |  | - |  |  | 10,5 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,6 |  | - |  | - |  |  | 0,6 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 9,0 |  | - |  | - |  |  | 9,0 |  |  | - | - |  | - |  | декабрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 42 | ул. Северная, дом 26 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,5 |  | - |  | - |  |  | 10,5 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,6 |  | - |  | - |  |  | 0,6 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 9,4 |  | - |  | - |  |  | 9,4 |  |  | - | - |  | - |  | декабрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 43 | ул. Северная, дом 28 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,5 |  | - |  | - |  |  | 10,5 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,6 |  | - |  | - |  |  | 0,6 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 9,4 |  | - |  | - |  |  | 9,4 |  |  | - | - |  | - |  | декабрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  | д. Березник: |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 44 | ул. Мира, дом 1 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 11,6 |  | - |  | - |  |  | 11,6 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь - август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,51 |  | - |  | - |  |  | 0,51 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 6,84 |  | - |  | - |  |  | 6,84 |  |  | - | - |  | - |  | январь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка ОДПУ тепловой энергии |  | 17,0 |  | - |  | - |  |  | 17,0 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь - август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 45 | ул. Мира, дом 2 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,5 |  | - |  | - |  |  | 10,5 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь - август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,6 |  | - |  | - |  |  | 0,6 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 7,7 |  | - |  | - |  |  | 7,7 |  |  | - | - |  | - |  | январь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 46 | ул. Мира, дом 3 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,5 |  | - |  | - |  |  | 10,5 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь - август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,6 |  | - |  | - |  |  | 0,6 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 7,7 |  | - |  | - |  |  | 7,7 |  |  | - | - |  | - |  | январь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 47 | ул. Мира, дом 4 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,5 |  | - |  | - |  |  | 10,5 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь - август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,6 |  | - |  | - |  |  | 0,6 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 7,7 |  | - |  | - |  |  | 7,7 |  |  | - | - |  | - |  | январь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 48 | ул. Мира, дом 5 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,5 |  | - |  | - |  |  | 10,5 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь - август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,6 |  | - |  | - |  |  | 0,6 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 7,7 |  | - |  | - |  |  | 7,7 |  |  | - | - |  | - |  | январь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 49 | ул. Мира, дом 6 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,5 |  | - |  | - |  |  | 10,5 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь - август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,6 |  | - |  | - |  |  | 0,6 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 7,7 |  | - |  | - |  |  | 7,7 |  |  | - | - |  | - |  | январь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка ОДПУ тепловой энергии |  | 17,0 |  | - |  | - |  |  | 17,0 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь - август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 50 | пер. Центральный, дом 6 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 14,0 |  | - |  | - |  |  | 14,0 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь – август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка ОДПУ тепловой энергии |  | 17,0 |  | - |  | - |  |  | 17,0 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь - август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  | с. Быково: |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 51 | ул. Советская, дом 17а | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,5 |  | - |  | - |  |  | 10,5 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь - август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,57 |  | - |  | - |  |  | 0,57 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 52 | ул. Советская, дом 17б | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,5 |  | - |  | - |  |  | 10,5 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь - август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,58 |  | - |  | - |  |  | 0,58 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  | с.Рябиново: |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 53 | ул. Советская, дом 1 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 15,4 |  | - |  | - |  |  | 15,4 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь - август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 54 | ул. Проселочная, дом 6 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 15,4 |  | - |  | - |  |  | 15,4 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь - август июнь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  | п. Вичевщина: |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 55 | ул. Новая, дом 1 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,2 |  | - |  | - |  |  | 10,2 |  |  | - | - |  | - |  | август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,63 |  | - |  | - |  |  | 0,63 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 7,1 |  | - |  | - |  |  | 7,1 |  |  | - | - |  | - |  | декабрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 56 | ул. Октябрьская, дом 3 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,2 |  | - |  | - |  |  | 10,2 |  |  | - | - |  | - |  | август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,63 |  | - |  | - |  |  | 0,63 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 7,1 |  | - |  | - |  |  | 7,1 |  |  | - | - |  | - |  | март |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 57 | ул. Октябрьская, дом 4 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,2 |  | - |  | - |  |  | 10,2 |  |  | - | - |  | - |  | Август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,63 |  | - |  | - |  |  | 0,63 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 7,1 |  | - |  | - |  |  | 7,1 |  |  | - | - |  | - |  | март |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка ОДПУ тепловой энергии |  | 8,5 |  | - |  | - |  |  | 8,5 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь - август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 58 | ул. Октябрьская, дом 5 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,2 |  | - |  | - |  |  | 10,2 |  |  | - | - |  | - |  | август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,63 |  | - |  | - |  |  | 0,63 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 7,1 |  | - |  | - |  |  | 7,1 |  |  | - | - |  | - |  | март |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 59 | ул. Октябрьская, дом 5а | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,2 |  | - |  | - |  |  | 10,2 |  |  | - | - |  | - |  | август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,63 |  | - |  | - |  |  | 0,63 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 7,1 |  | - |  | - |  |  | 7,1 |  |  | - | - |  | - |  | март |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 60 | ул. Октябрьская, дом 6 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,2 |  | - |  | - |  |  | 10,2 |  |  | - | - |  | - |  | август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,63 |  | - |  | - |  |  | 0,63 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 7,1 |  | - |  | - |  |  | 7,1 |  |  | - | - |  | - |  | март |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка ОДПУ тепловой энергии |  | 8,5 |  | - |  | - |  |  | 8,5 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь - август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 61 | ул. Октябрьская, дом 11 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,2 |  | - |  | - |  |  | 10,2 |  |  | - | - |  | - |  | август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,63 |  | - |  | - |  |  | 0,63 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 7,1 |  | - |  | - |  |  | 7,1 |  |  | - | - |  | - |  | март |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 62 | ул. Октябрьская, дом 13 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,2 |  | - |  | - |  |  | 10,2 |  |  | - | - |  | - |  | август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,63 |  | - |  | - |  |  | 0,63 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 7,1 |  | - |  | - |  |  | 7,1 |  |  | - | - |  | - |  | февраль |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 63 | ул. Октябрьская, дом 15 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,2 |  | - |  | - |  |  | 10,2 |  |  | - | - |  | - |  | август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,63 |  | - |  | - |  |  | 0,63 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 7,1 |  | - |  | - |  |  | 7,1 |  |  | - | - |  | - |  | февраль |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 64 | ул. Октябрьская, дом 17 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,2 |  | - |  | - |  |  | 10,2 |  |  | - | - |  | - |  | август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,63 |  | - |  | - |  |  | 0,63 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 7,1 |  | - |  | - |  |  | 7,1 |  |  | - | - |  | - |  | февраль |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 65 | ул. Октябрьская, дом 19 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,2 |  | - |  | - |  |  | 10,2 |  |  | - | - |  | - |  | август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,63 |  | - |  | - |  |  | 0,63 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 7,1 |  | - |  | - |  |  | 7,1 |  |  | - | - |  | - |  | март |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 66 | ул. Октябрьская, дом 21 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,2 |  | - |  | - |  |  | 10,2 |  |  | - | - |  | - |  | август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,63 |  | - |  | - |  |  | 0,63 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 7,1 |  | - |  | - |  |  | 7,1 |  |  | - | - |  | - |  | март |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 67 | ул. Первомайская, дом 7 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,2 |  | - |  | - |  |  | 10,2 |  |  | - | - |  | - |  | август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,63 |  | - |  | - |  |  | 0,63 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 7,1 |  | - |  | - |  |  | 7,1 |  |  | - | - |  | - |  | март |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 68 | ул. Первомайская, дом 9 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,2 |  | - |  | - |  |  | 10,2 |  |  | - | - |  | - |  | август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,63 |  | - |  | - |  |  | 0,63 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 7,1 |  | - |  | - |  |  | 7,1 |  |  | - | - |  | - |  | декабрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 69 | ул. Юбилейная, дом 4 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,2 |  | - |  | - |  |  | 10,2 |  |  | - | - |  | - |  | август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,63 |  | - |  | - |  |  | 0,63 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 7,1 |  | - |  | - |  |  | 7,1 |  |  | - | - |  | - |  | март |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 70 | ул. Юбилейная, дом 6 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,2 |  | - |  | - |  |  | 10,2 |  |  | - | - |  | - |  | август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,63 |  | - |  | - |  |  | 0,63 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 7,1 |  | - |  | - |  |  | 7,1 |  |  | - | - |  | - |  | декабрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 71 | ул. Юбилейная, дом 8 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,2 |  | - |  | - |  |  | 10,2 |  |  | - | - |  | - |  | август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,63 |  | - |  | - |  |  | 0,63 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 7,1 |  | - |  | - |  |  | 7,1 |  |  | - | - |  | - |  | декабрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 72 | ул. Юбилейная, дом 8а | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 10,2 |  | - |  | - |  |  | 10,2 |  |  | - | - |  | - |  | август |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Проверка вент каналов |  | 0,63 |  | - |  | - |  |  | 0,63 |  |  | - | - |  | - |  | сентябрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  |  | Техническое обслуживание ВДГО |  | 7,1 |  | - |  | - |  |  | 7,1 |  |  | - | - |  | - |  | декабрь |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
|  | с. Березник |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 73 | ул. Юбилейная, дом 12 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 13,6 |  | - |  | - |  |  | 13,6 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-июль |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 74 | ул. Юбилейная, дом 15 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 13,6 |  | - |  | - |  |  | 13,6 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-июль |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 75 | ул. Юбилейная, дом 17 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 13,6 |  | - |  | - |  |  | 13,6 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-июль |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 76 | ул. Юбилейная, дом 19 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 13,6 |  | - |  | - |  |  | 13,6 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-июль |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| 77 | ул. Юбилейная, дом 21 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 13,6 |  | - |  | - |  |  | 13,6 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь-июль |  | УК Куменского района Солодянкин Р.А. |  |
| ООО «Кедр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Все обслуживаемые дома п. Нижнеивкино, п. Речной,п.Олимпийский (43 дома) | Сезонные осмотры |  | 94,0 |  | - |  | - |  |  | 94,0 |  |  | - | - |  | - |  | май |  | Лопатин А.В. |  |
| 2 | Все обслуживаемые дома п.Нижнеивкино,п. Речной,п.Олимпийский (43 дома) | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 193,5 |  | - - |  | - - |  |  | 193,5 |  |  | - - | - - |  | - - |  | Май - июль |  | Лопатин А.В. |  |
| 3 | Все обслуживаемые дома п.Нижнеивкино,п. Речной,п.Олимпийский (43 дома) | Ревизия запорной арматуры (на ХВС, ГВС, отоплении) |  | 25,0 |  | - |  | - |  |  | 25,0 |  |  | - | - |  | - |  | Май - июль |  | Лопатин А.В. |  |
| 4 | Все обслуживаемые дома с централизованным газоснабжением п.Нижнеивкино, п. Речной,п.Олимпийский (25 домов) | Техническое обслуживание и ремонт ВДГО и вентиляционных каналов |  | 286,1 |  | - |  | - |  |  | 286,1 |  |  | - | - |  | - |  | 1 раз в течение года |  | Лопатин А.В. |  |
| 5 | Все обслуживаемые дома с газоснабжением п.Нижнеивкино, п. Речной,п.Олимпийский (33 дома) | Проверка состояния и очистка вентиляционных каналов |  | 240,5 |  | - |  | - |  |  | 240,5 |  |  | - | - |  | - |  | Апрель, сентябрь, декабрь |  | Лопатин А.В. |  |
| 6 | П. Нижнеивкино, ул. Заречная 15, ул. Кленовая 6, ул. Лесная Новь 1,3,4, ул. Октябрьская 25 А, ул. Почтовая 5 А, | Поверка приборов учета тепла и воды |  | 46,0 |  | - |  | - |  |  | 46,0 |  |  | - | - |  | - |  | Май - июнь |  | Лопатин А.В. |  |
| 7 | П. Нижнеивкино, ул. Курортная 1, ул. Лесная Новь 1,2, П. Речной, ул. Ленина 3,4,5,14,16 А, ул. Новая 1,3,4,6,ул. Пушкина 5,7, ул. Фадеева 2,4,8,10 (18 домов) | Техническое диагностирование ВДГО |  | 102,2 |  | - |  | - |  |  | 102,2 |  |  | - | - |  | - |  | апрель |  | Лопатин А.В. |  |
| 8 | П. Нижнеивкино, ул. Октябрьская 23 А | Текущий ремонт канализационных сетей |  | 8,0 |  | - |  | - |  |  | 8,0 |  |  | - | - |  | - |  | июнь |  | Лопатин А.В. |  |
| 9 | П. Нижнеивкино, ул. лесная Новь 3 | Текущий ремонт подъездов |  | 80,0 |  | - |  | - |  |  | 80,0 |  |  | - | - |  | - |  | Июнь - август |  | Лопатин А.В. |  |
| 10 | П. Нижнеивкино, ул. Почтовая 5 А | Замена входных дверей в подъезд |  | 30,0 |  | - |  | - |  |  | 30,0 |  |  | - | - |  | - |  | июнь |  | Лопатин А.В. |  |
| 11 | П. Речной, ул. Ленина 18 | Текущий ремонт кровли из а/ц листов, вентиляционных шахт |  | 110,0 |  | - |  | - |  |  | 110,0 |  |  | - | - |  | - |  | Июль- август |  | Лопатин А.В. |  |
| ООО «Кировжилсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Барановщина, ул. Молодежная, д.17 | 1. Гидравлические испытания МКД 2. Частичная замена запорной арматуры 3. Проверка приборов учета тепловой энергии согласно графику 4. Проверка, ремонт входных дверей и окон подъездов МКД 5. Испытание электрооборудования МКД согласно требованиям ПУЭ |  | - |  | - |  | - |  |  | Согласно договору управления |  |  | - | - |  | - |  | 2 – 3 квартал 2024 г. |  | ООО «Кировжилсервис» Зяблых В.Н. инженер |  |
| 2 | д. Барановщина, ул. Молодежная, д.17 А | 1. Гидравлические испытания МКД 2. Частичная замена запорной арматуры 3. Поверка приборов учета тепловой энергии согласно графику 4. Проверка, ремонт входных дверей и окон подъездов МКД 5. Испытание электрооборудования МКД согласно требованиям ПУЭ |  | - |  | - |  | - |  |  | Согласно договору управления |  |  | - | - |  | - |  | 2 – 3 квартал 2024 г. |  | ООО «Кировжилсервис» Зяблых В.Н. инженер |  |
| 3 | Пгт. Нижнеивкино, ул. Курортная д. 3 | 1. Гидравлические испытания МКД 2. Частичная замена запорной арматуры 3. Поверка приборов учета тепловой энергии согласно графику 4. Проверка, ремонт входных дверей и окон подъездов МКД 5. Испытание электрооборудования МКД согласно требованиям ПУЭ |  | - |  | - |  | - |  |  | Согласно договору управления |  |  | - | - |  | - |  | 2 – 3 квартал 2024 г. |  | ООО «Кировжилсервис» Зяблых В.Н. инженер |  |
| 4 | Пгт. Нижнеивкино, ул. Курортная д.5 | 1. Гидравлические испытания МКД 2. Частичная замена запорной арматуры 3. Проверка приборов учета тепловой энергии согласно графику 4. Проверка, ремонт входных дверей и окон подъездов МКД 5. Испытание электрооборудования МКД согласно требованиям ПУЭ |  | - |  | - |  | - |  |  | Согласно договору управления |  |  | - | - |  | - |  | 2 – 3 квартал 2024 г. |  | ООО «Кировжилсервис» Зяблых В.Н. инженер |  |
| 5 | Пгт. Нижнеивкино, ул. Курортная д.7 | 1. Гидравлические испытания МКД 2. Частичная замена запорной арматуры 3. Поверка приборов учета тепловой энергии согласно графику 4. Проверка, ремонт входных дверей и окон подъездов МКД 5. Испытание электрооборудования МКД согласно требованиям ПУЭ |  | - |  | - |  | - |  |  | Согласно договору управления |  |  | - | - |  | - |  | 2 – 3 квартал 2024 г. |  | ООО «Кировжилсервис» Зяблых В.Н. инженер |  |
| 6 | Пгт. Нижнеивкино, ул. Курортная д.9 | 1. Гидравлические испытания МКД 2. Частичная замена запорной арматуры 3. Поверка приборов учета тепловой энергии согласно графику 4. Проверка, ремонт входных дверей и окон подъездов МКД 5. Испытание электрооборудования МКД согласно требованиям ПУЭ |  | - |  | - |  | - |  |  | Согласно договору управления |  |  | - | - |  | - |  | 2 – 3 квартал 2024 г. |  | ООО «Кировжилсервис» Зяблых В.Н. инженер |  |
| 7 | Пгт. Нижнеивкино, ул. Садовая, д.8 | 1. Гидравлические испытания МКД 2. Частичная замена запорной арматуры 3. Поверка приборов учета тепловой энергии согласно графику 4. Проверка, ремонт входных дверей и окон подъездов МКД 5. Испытание электрооборудования МКД согласно требованиям ПУЭ |  | - |  | - |  | - |  |  | Согласно договору обслуживания |  |  | - | - |  | - |  | 2 – 3 квартал 2024 г. |  | ООО «Кировжилсервис» Зяблых В.Н. инженер |  |
| 8 | Пгт. Нижнеивкино, Ул. Октябрьская, д.25 | 1. Гидравлические испытания МКД 2. Частичная замена запорной арматуры 3. Поверка приборов учета тепловой энергии согласно графику 4. Проверка, ремонт входных дверей и окон подъездов МКД 5. Испытание электрооборудования МКД согласно требованиям ПУЭ |  | - |  | - |  | - |  |  | Согласно договору обслуживания |  |  | - | - |  | - |  | 2 – 3 квартал 2024 г. |  | ООО «Кировжилсервис» Зяблых В.Н. инженер |  |
| 9 | Пгт. Нижнеивкино, ул. Садовая, д.12 | 1. Гидравлические испытания МКД 2. Частичная замена запорной арматуры 3. Поверка приборов учета тепловой энергии согласно графику 4. Проверка, ремонт входных дверей и окон подъездов МКД 5. Испытание электрооборудования МКД согласно требованиям ПУЭ |  | - |  | - |  | - |  |  | Согласно договору обслуживания |  |  | - | - |  | - |  | 2 – 3 квартал 2024 г. |  | ООО «Кировжилсервис» Зяблых В.Н. инженер |  |
| 10 | Пгт. Нижнеивкино, ул. Садовая, д.11 | 1. Гидравлические испытания МКД 2. Частичная замена запорной арматуры 3. Поверка приборов учета тепловой энергии согласно графику 4. Проверка, ремонт входных дверей и окон подъездов МКД 5. Испытание электрооборудования МКД согласно требованиям ПУЭ |  | - |  | - |  | - |  |  | Согласно договору обслуживания |  |  | - | - |  | - |  | 2 – 3 квартал 2024 г. |  | ООО «Кировжилсервис» Зяблых В.Н. инженер |  |
| 11 | Пгт. Нижнеивкино, ул. Октябрьская, д.16 | 1. Гидравлические испытания МКД 2. Частичная замена запорной арматуры 3. Поверка приборов учета тепловой энергии согласно графику 4. Проверка, ремонт входных дверей и окон подъездов МКД 5. Испытание электрооборудования МКД согласно требованиям ПУЭ |  | - |  | - |  | - |  |  | Согласно договору обслуживания |  |  | - | - |  | - |  | 2 – 3 квартал 2024 г. |  | ООО «Кировжилсервис» Зяблых В.Н. инженер |  |
| 12 | Пгт. Нижнеивкино, ул. Кленовая, д. 7 | 1. Гидравлические испытания МКД 2. Частичная замена запорной арматуры 3. Поверка приборов учета тепловой энергии согласно графику 4. Проверка, ремонт входных дверей и окон подъездов МКД 5. Испытание электрооборудования МКД согласно требованиям ПУЭ |  | - |  | - |  | - |  |  | Согласно договору обслуживания |  |  | - | - |  | - |  | 2 – 3 квартал 2024 г. |  | ООО «Кировжилсервис» Зяблых В.Н. инженер |  |
| 13 | Пгт. Нижнеивкино, ул. Кленовая, д. 9 | 1. Гидравлические испытания МКД 2. Частичная замена запорной арматуры 3. Поверка приборов учета тепловой энергии согласно графику 4. Проверка, ремонт входных дверей и окон подъездов МКД 5. Испытание электрооборудования МКД согласно требованиям ПУЭ |  | - |  | - |  | - |  |  | Согласно договору обслуживания |  |  | - | - |  | - |  | 2 – 3 квартал 2024 г. |  | ООО «Кировжилсервис» Зяблых В.Н. инженер |  |
| 14 | Пгт. Нижнеивкино, ул. Новая, д.4 | 1. Гидравлические испытания МКД 2. Частичная замена запорной арматуры 3. Поверка приборов учета тепловой энергии согласно графику 4. Проверка, ремонт входных дверей и окон подъездов МКД 5. Испытание электрооборудования МКД согласно требованиям ПУЭ |  | - |  | - |  | - |  |  | Согласно договору обслуживания |  |  | - | - |  | - |  | 2 – 3 квартал 2024 г. |  | ООО «Кировжилсервис» Зяблых В.Н. инженер |  |
| СПК племзавод «Красный Октябрь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная д. Чекоты, ул. Свободы 9 | Профилактический ремонт котлов топки, труб, лебедки |  | 260,0 |  | - |  | - |  |  | 260,0 |  |  | - | - |  | - |  | Июль 2024 |  | Нечаев Д. Г. |  |
|  |  | Ремонт сетевого циркулярного насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена участка теплосети 100 метров |  | 150,0 |  | - |  | - |  |  | 150,0 |  |  | - | - |  | - |  | Август 2024 |  | Нечаев Д. Г. |  |
| ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Кумены, Котельная |  | Диагностика неисправностей сигнализаторов загазованности (природный газ, углекислый газ) |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | ежемесячно в течение года |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Техническое обслуживание газовых сетей, газового оборудования и внутренних газоводов котельных |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | ежемесячно в течение года |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Текущий ремонт котельного оборудования |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | май - август |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Госповерка приборов КИПиА |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | в течение года |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Испытание электроустановок в соответствие с ПУЭ, ПТЭЭП |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | май - август |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Опробование оборудования |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | август-сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Проведение режимно – наладочных работ на котловом оборудовании |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  | пгт. Кумены, тепловые сети |  | Гидравлические испытания тепловых сетей |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Май - июнь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Текущий ремонт тепловых сетей |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | июнь - август |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  | пгт. Кумены, центральные тепловые пункты |  | Текущий ремонт оборудования ЦТП |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | май - август |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
| 2 | с. Вичевщина, котельная |  | Диагностика неисправностей сигнализаторов загазованности (природный газ, углекислый газ) |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | ежемесячно в течение года |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Техническое обслуживание газовых сетей, газового оборудования и внутренних газоводов котельных |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | ежемесячно в течение года |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Проведение испытаний и измерений электрооборудования, кабелей, устройств заземления, молниезащиты |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | май - август |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Текущий ремонт котельного оборудования |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | май - сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Госповерка приборов КИПиА |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | в течение года |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Опробование оборудования |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | август-сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Проведение режимно – наладочных работ на котловом оборудовании |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  | с. Вичевщина, тепловые сети |  | Капитальный ремонт тепловых сетей |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | май-сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | июнь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
| 3 | с. Вожгалы, Котельная |  | Диагностика неисправностей сигнализаторов загазованности (природный газ, углекислый газ) |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | ежемесячно в течение года |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Техническое обслуживание газовых сетей, газового оборудования и внутренних газоводов котельных |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | ежемесячно в течение года |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Текущий ремонт котельного оборудования |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | май - сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Проведение испытаний и измерений электрооборудования, кабелей, устройств заземления, молниезащиты |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | май - август |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Госповерка приборов КИПиА |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | май - сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Опробование оборудования |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | август-сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Проведение режимно – наладочных работ на котловом оборудовании |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  | с. Вожгалы, тепловые сети |  | Гидравлические испытания тепловых сетей |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | июнь-сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Текущий ремонт тепловых сетей |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | май - сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
| 4 | с. Быково, Котельная |  | Диагностика неисправностей сигнализаторов загазованности (природный газ, углекислый газ) |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | ежемесячно |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Техническое обслуживание газовых сетей, газового оборудования и внутренних газоводов котельных |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | ежемесячно |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Текущий ремонт котельного оборудования |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Май – сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Проведение испытаний и измерений электрооборудования, кабелей, устройств заземления, молниезащиты |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Май – август |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Госповерка приборов КИПиА |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Май – сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Опробование оборудования |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Август - сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Проведение режимно – наладочных работ на котловом оборудовании |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  | с. Быково, тепловые сети |  | Текущий ремонт тепловых сетей |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | май - сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | май |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
| 5 | с. Рябиново, Котельная |  | Техническое обслуживание газовых сетей, газового оборудования и внутренних газоводов котельных |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | ежемесячно в течение года |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Проведение испытаний и измерений электрооборудования, кабелей, устройств заземления, молниезащиты |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | май - август |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Текущий ремонт котельного оборудования |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | май - сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Опробование оборудования |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | август-сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  | с. Рябиново, тепловые сети |  | Текущий ремонт тепловых сетей |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | май - сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | май |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Техническое обслуживание газовых сетей, газового оборудования и внутренних газоводов котельных |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | ежемесячно в течение года |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Проведение испытаний и измерений электрооборудования, кабелей, устройств заземления, молниезащиты |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | май - август |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
| 6 | д. Березник, Котельная |  | Текущий ремонт котельного оборудования |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | май - сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Госповерка приборов КИПиА |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | май - сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Устранение дефектов на тепловых сетях во время проведения гидравлических испытаний |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | май - сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Опробование оборудования |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | август-сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
| 7 | д.Березник, тепловые сети |  | Текущий ремонт тепловых сетей |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | май - сентябрь |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
|  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | май |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |
| ООО «Вожгальское домоуправление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Вожгалы |  | Ремонт водопроводной сети |  | 426,7 |  | - |  | - |  |  | 426,7 | - |  |  | - |  | - |  | 2024 |  | Инженер-Коршунов А.А. |
| 2. | П.Вичевщина |  | Ремонт водопроводной сети |  | 192,51 |  | - |  | - |  |  | 192,51 | - |  |  | - |  | - |  | 2024 |  | Инженер-Коршунов А.А. |
| 3. | с.Верхобыстрица |  | Ремонт водопроводной сети |  | 180,22 |  | - |  | - |  |  | 180,22 | - |  |  | - |  | - |  | 2024 |  | Инженер-Коршунов А.А. |
| 4. | БОС п. Вичевщина |  | Замена оборудования |  | 77,88 |  | - |  | - |  |  | 77,88 | - |  |  | - |  | - |  | 2024 |  | Инженер-Коршунов А.А. |
| 5. | БОС п. Краснооктябрьский |  | Замена оборудования |  | 135,06 |  | - |  | - |  |  | 135,06 | - |  |  | - |  | - |  | 2024 |  | Инженер-Коршунов А.А. |
| 6 | КНС с. Вожгалы |  | Ремонт КНС |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 2024 |  | Инженер-Коршунов А.А. |
| 7 | Котельная с. Березник |  | Очистка водогрейных котлов от сажи и золы |  | 30 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 2024 |  | Инженер-Коршунов А.А. |
| 8 | Котельная д. Ардашиха |  |  |  | 19,5 |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 2024 |  | Инженер-Коршунов А.А. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП Куменские тепловые системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Д. Моряны Куменского района Котельная № 5 |  | Ремонт котла |  | 70,0 |  | - |  |  | - |  | 70,0 | - |  |  | - |  | - |  | Август 2024 |  | Драницын Л.Л. |
| ООО ЖКХ «Кстинино» п. Олимпийский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газовая котельная п. Олимпийский |  | Опрессовка, ревизия насосов, котлов, арматуры |  | 12 |  | - |  |  | - |  | - | 12 |  |  | - |  | - |  | май-август 2024 |  | Мастер участка Дзюин Н.Б. |
|  |  |  | Химическая промывка котла КВа- 1,25 Гм |  | 17 |  | - |  |  | - |  | - | 17 |  |  | - |  | - |  | май-июнь 2024 |  | Мастер участка Дзюин Н.Б. |
|  |  |  | Госпроверка приборов учета, приборов контроля и безопасности работы котлов и оборудования |  | 34 |  | - |  |  | - |  | - | 34 |  |  | - |  | - |  | Июль 2024 |  | Гл. инженер Щипинский К.Е. |
|  |  |  | Устройство отмостки здания газовой котельной |  | 203 |  | - |  |  | - |  | 203 | - |  |  | - |  | - |  | Август – сентябрь 2024 |  | Гл. инженер Щипинский К.Е. |
| 2 | Наружная теплотрасса |  | Опрессовка, ревизия арматуры |  | 12 |  | - |  |  | - |  | - | 12 |  |  | - |  | - |  | Май – июнь 2024 |  | Мастер участка Дзюин Н.Б. |
| ООО «Санаторий «Лесная Новь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО Санаторий «Лесная Новь» Котельная |  | Ревизия сетевых насосов горячей воды №№ 1,2,3 |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 14.06.24-30.06.24 |  | Позололтин К.О. |
|  |  |  | Ревизия сетевых насосов отопления №№ 1,2,3 |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 14.06.24-30.06.24 |  | Позололтин К.О |
|  |  |  | Опресовка котлов, теплотрассы |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 01.06.24-14.06.24 |  | Позололтин К.О |
|  |  |  | Ревизия спускников и воздушников на тепловых сетях |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 01.06.24-14.06.24 |  | Позололтин К.О |
|  |  |  | Ревизия водоподготовительной установки |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 01.06.24-14.06.24 |  | Позололтин К.О |
|  |  |  | Ревизия дутьевых вентиляторов №№ 1,2,3 |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 01.07.24-14.07.24 |  | Позололтин К.О |
|  |  |  | Ревизия вытяжных вентиляторов №№ 1,2,3 |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 01.07.24- 14.07.24 |  | Позололтин К.О |
|  |  |  | Ревизия запорных устройств в узлах управления |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 01.07.24= 14.07.24 |  | Позололтин К.О |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная №13 по ул. Октябрьская, д.6 пгт. Нижнеивкино |  | Наружный и внутренний осмотр, проведение ГИ: котлы № 1,2(КВСМ – 1. 45-95);1 |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Май 2024 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 2 | котельная №13 по ул. Октябрьская, д.6 пгт. Нижнеивкино |  | Теплообменник: работы по очистке отложений, механическая чистка, локальный ремонт дефектных участков |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июнь 2024 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 3 | котельная №13 по ул. Октябрьская, д.6 пгт. Нижнеивкино |  | дымососы, вентиляторы: Осмотр, очистка крыльчаток. Ревизия подшипниковых узлов |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | май 2024 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 4 | котельная №13 по ул. Октябрьская, д.6 пгт. Нижнеивкино |  | арматура сетевого контура и ГВС: ревизия запорной арматуры. замена неисправной |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июнь 2024 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 5 | котельная №13 по ул. Октябрьская, д.6 пгт. Нижнеивкино |  | насосная группа сетевого контура и ГВС: ревизия подшипниковых узлов, замена сальниковых уплотнений насосов |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июнь 2024 |  | Калинин А. Ю. Вшивцев О.А. |
| 6 | котельная №13 по ул. Октябрьская, д.6 пгт. Нижнеивкино |  | Оборудование КИПиА: поверка и замена манометров, термометров |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июнь 2024 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 7 | котельная №13 по ул. Октябрьская, д.6 пгт. Нижнеивкино |  | Линия шлакоудаления: Реконструкция рельс линии шлакоудаления Изгоотовление осей и колёс по чертежам Приобретение и замена троса ф 20 мм 100 м |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июль 2024 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 8 | котельная №13 по ул. Октябрьская, д.6 пгт. Нижнеивкино |  | Котлы № 1,2 9КВСМ – 1.45-95): ремонт зубчатых реек и прижимных роликов |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июль 2024 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 9 | котельная №13 по ул. Октябрьская, д.6 пгт. Нижнеивкино |  | Прибор учета ГВС: Демонтаж ПУ, проведение поверки с профилактическим обслуживанием |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Май 2024 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 10 | котельная №13 по ул. Октябрьская, д.6 пгт. Нижнеивкино |  | Газоходы: Реконструкция кирпичного Газохода,посредством замены на металлический |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июль 2024 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 11 | котельная №13 по ул. Октябрьская, д.6 пгт. Нижнеивкино |  | Т/сети отопления и ГВС: Ремонт теплосетей отопления и ГВС |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июнь – июль 2024 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 12 | котельная №13 по ул. Октябрьская, д.6 пгт. Нижнеивкино |  | Т/сети отопления и ГВС: Проведение ГИспытаний на наружных сетях ГВС, с отключением горячего водоснабжения потребителей на срок 14 дней (в случае не прохождения ГИ, обнаружения дефекта на ГВС, отключение потребителей продлевается до момента устранения) |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Май – июнь 2024 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 13 | котельная №14 д. Барановщина |  | Поверхности нагрева котлов №1-2 (КСВ-0,55), чистка от зольных отложений |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Май 2024 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 14 | котельная №14 д. Барановщина |  | Борова котлов №1-2 (КСВ-0,55): разборка кирпичной кладки. чистка от зольных отложений. |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Май 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 15 | котельная №14 д. Барановщина |  | котлы №1-2 (КСВ): наружный и внутренний осмотр, проведение ГИ |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Май 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 1+ | котельная №14 д. Барановщина |  | Дымосос: осмотр, очистка крыльчаток. ревизия подшипниковых узлов |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июнь 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 17 | котельная №14 д. Барановщина |  | Арматура сетевого контура: ревизия запорной арматуры, замена неисправной |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июнь 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 18 | котельная №14 д. Барановщина |  | Насосная группа сетевого контура: ревизия подшипниковых узлов, замена сальниковых уплотнений насосов, ревизия обмотки электродвигателей, электрических модулей, проводки, замена неисправных |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июнь 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 19 | котельная №14 д. Барановщина |  | Оборудование КИПиА: поверка и замена манометров, термометров |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июнь 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 20 | котельная №14 д. Барановщина |  | Тепловые сети: ремонт тепловой изоляции трубопроводов т/сети |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июль 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 21 | котельная №14 д. Барановщина |  | Душевая кабина: Подвод трубы ХВС в душевую, приобретение и установка водонагревателя бойлерного |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июль 24 |  | Калинин А. Ю. Вшивцев О. А. |
| 22 | котельная №14 д. Барановщина |  | Бак – накопитель сетевой воды отопления: Изготовление и установка бака накопителя сетевой воды отопления ёмкостью 5м3 |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июль 24 |  | Калинин А. Ю. Вшивцев О. А. |
| 23 | котельная №12 по ул. Кленовая, д.11 пгт. Нижнеивкино |  | №1, 2 (КМ 1): наружный и внутренний осмотр, проведение ГИ |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Май 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 24 | котельная №12 по ул. Кленовая, д.11 пгт. Нижнеивкино |  | Дымососы: осмотр, очистка крыльчаток, ревизия подшипниковых узлов |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июнь 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 25 | котельная №12 по ул. Кленовая, д.11 пгт. Нижнеивкино |  | Замена неисправной арматуры |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июль 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 26 | котельная №12 по ул. Кленовая, д.11 пгт. Нижнеивкино |  | Насосы: ревизия подшипниковых узлов, замена сальниковых уплотнений насосов, электроомотки двигателей насосов |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июнь 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 27 | котельная №12 по ул. Кленовая, д.11 пгт. Нижнеивкино |  | Оборудование КИПиА: проверка и замена манометров, термометров |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июль 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 28 | котельная №12 по ул. Кленовая, д.11 пгт. Нижнеивкино |  | Резервный ввод электроснабжения: Поиск обрыва кабеля, установка муфт, испытание участка |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июль 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 29 | котельная №12 по ул. Кленовая, д.11 пгт. Нижнеивкино |  | Золоудаление: Усиление рельс линии шлакоудаления, бетонирование стенок канала |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июль 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 30 | котельная №12 по ул. Кленовая, д.11 пгт. Нижнеивкино |  | Трубопроводы: Замена гибов ф76 мм – 3 шт. и трубы ф76 мм – 13 м. п |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июнь 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 31 | котельная №12 по ул. Кленовая, д.11 пгт. Нижнеивкино |  | Насосы: приобретение и замена насосов |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июль 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 32 | котельная №12 по ул. Кленовая, д.11 пгт. Нижнеивкино |  | Кровля здания Кленовая 11: Частичный ремонт кровли (3 листа) |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июль 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 33 | котельная №12 по ул. Кленовая, д.11 пгт. Нижнеивкино |  | Т/сети отопления и ГВС: Проведение ГИспытаний на наружных сетях ГВС, с отключением горячего водоснабжения потребителей на срок 14 дней (в случае не прохождения ГИ, обнаружения дефекта на ГВС, отключение потребителей продлевается до момента устранения) |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Май - Июнь 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 34 | котельная №12 по ул. Кленовая, д.11 пгт. Нижнеивкино |  | Т/сети отопления и ГВС: Приобретение тепловой изоляции и монтаж |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июнь -Июль 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 35 | котельная №12 по ул. Кленовая, д.11 пгт. Нижнеивкино |  | Т/сети: Ремонт т/сетей отопления и ГВС |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июнь -Июль 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 36 | котельная №12 по ул. Кленовая, д.11 пгт. Нижнеивкино |  | Отопление: Ремонт т/сетей отопления и ГВС |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июнь -Июль 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 37 | котельная №12 по ул. Кленовая, д.11 пгт. Нижнеивкино |  | Отопление и ГВС: Ремонт т/сетей отопления и ГВС |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июнь -Июль 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 38 | котельная №12 по ул. Кленовая, д.11 пгт. Нижнеивкино |  | отопление: Ремонт т/сетей отопления и ГВС |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июнь -Июль 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 39 | котельная №12 по ул. Кленовая, д.11 пгт. Нижнеивкино |  | отопление: Ремонт т/сетей отопления и ГВС |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июнь -Июль 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 40 | котельная №12 по ул. Кленовая, д.11 пгт. Нижнеивкино |  | Отопление и ГВС: Ремонт т/сетей отопления и ГВС |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июнь -Июль 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 41 | котельная №12 по ул. Кленовая, д.11 пгт. Нижнеивкино |  | отопление: Ремонт т/сетей отопления и ГВС |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июнь -Июль 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 42 | котельная №12 по ул. Кленовая, д.11 пгт. Нижнеивкино |  | отопление: Ремонт т/сетей отопления и ГВС |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июнь -Июль 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| 43 | котельная №12 по ул. Кленовая, д.11 пгт. Нижнеивкино |  | отопление: Ремонт т/сетей отопления и ГВС |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Июнь -Июль 24 |  | Калинин А.Ю. Вшивцев О.А. |
| ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино» |  | Ремонт обмуровки котла |  | 500 |  | - |  |  | - |  | 408 | 92 |  |  | - |  | - |  | 3 квартал 24 г. (до 1 августа 24 г) |  | Петров В.В. |
|  |  |  | Замена форсунок котлов |  | 180 |  | - |  |  | - |  | - | 180 |  |  | - |  | - |  | 2-3 квартал 2024 г (до 1 августа 24 г) |  | Петров В.В. |
|  |  |  | Очистка и антикоррозионная защита двух аккумуляторных баков системы ГВС |  | 1000 |  | - |  |  | - |  | - | 1000 |  |  | - |  | - |  | 2-3 квартал 2024 г (до 1 августа 24 г) |  | Петров В.В. |
|  |  |  | Замена подогревателя №3 ПП1-32-07-4 (ГВС) |  | 630 |  | - |  |  | - |  | - | 630 |  |  | - |  | - |  | 1 квартал 24 г |  | Петров В.В. |
|  |  |  | Текущий ремонт экономайзеров №1, №2 |  | 2182 |  | - |  |  | - |  | - | 2182 |  |  | - |  | - |  | 2-3 квартал 2024 г (до 1 августа 24 г) |  | Петров В.В. |
|  |  |  | Текущий ремонт помещений котельной |  | 100 |  | - |  |  | - |  | - | 100 |  |  | - |  | - |  | 2-3 квартал 2024 г (до 1 августа 24 г) |  | Антипин А.Ю. |
|  |  |  | Текущий ремонт наружного трубопровода ГВС от торца д.7 до торца д.1 ул.Курортная |  | 300 |  | - |  |  | - |  | - | 300 |  |  | - |  | - |  | 2-3 квартал 2024 г (до 1 августа 24 г) |  | Суворов Е.Н. |
|  |  |  | Текущий ремонт опор тепловой сети от вертикальных мазутных емкостей котельной до 1 корпуса |  | 86 |  | - |  |  | - |  | - | 86 |  |  | - |  | - |  | Июнь,июль 24 г |  | Суворов Е.Н. |
|  |  |  | Текущий ремонт тепловой сети в тепловой камере и помещения тепловой камеры у здания столовой ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино» ( с отключением ГВС ул. Молодежная, Бамповская, Заречная) |  | 130 |  | - |  |  | - |  | - | 130 |  |  | - |  | - |  | 15.06.-26.06.2024 |  | Суворов Е.Н. |
| ООО «Тепло» 1; Котельная п. Кумены; 1.Разборка, сборка газовых котлов, чистка, промывка теплообменников. 2.Чистка системы дымоходов, газоходов, системы вентиляции. 3.Ревизия наружных теплотрасс, кранов, задвижек, опрессовка наружных и внутренних систем отопления. 4.Капитальный ремонт крыши котельной; 150,0; -; -; 150,0; -; -; -; -; Кондратьев А.Е.. ООО «Тепломарт». 1; П. Речной; Промывка и опрессовка системы отопления; -; -; -; -; -; -; -; До 01.08.24; Мартынов Н.А.. 2; п. Речной ул. Ленина 8-5; Замена подземного трубопровода в двух трубном исполнении. Протяженность 25м.; 1500; 1500; -; -; -; -; -; До 01.08.24; Мартынов Н.А. 3; п. Речной ул. Ленина, Новая, Цветочная; Промывка 3 котлов; -; -; -; -; -; -; -; До 01.08.24; Мартынов Н.А.. ИП Мартынов Н.А. |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Куменского района

от  20.06.2024   №  289

План мероприятий по сезонной подготовке объектов

социально-культурной сферы Куменского района

к прохождению отопительного периода 2024-2025 года

| № п/п | Адрес объекта |  | Вид работ, объем |  | Объем финансиро вания (тыс. руб.) | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный за исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | тарифная составляющая | инвестиции | субси дии област ной программы | кредит под гарантию правительства области |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт. Кумены» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пгт. Кумены ул. Гагарина, 7/Гагарина д.7б |  | Промывка и опрессовка системы отопления -2 |  | 29,8 | 29,8 | - | - | - | - |  | До 30.06.2024 | Панкратова А.А. |
| КОГПОАУ Куменский аграрно-технологический техникум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пгт. Кумены ул. Гагарина д. 49 |  | Опрессовка и промывка отопительной системы |  | 95,0 | - | - | - | 95,0 | - |  | до 31.08.2024 | Руководитель АХЧ |
| КОГОБУ СШ пгт. Нижнеивкино Куменского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт Нижнеивкино переулок Октябрьский д. 7 |  | Промывка системы отопления |  | 20,0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Июнь 2024 | Директор |
|  |  |  | Частичный ремонт кричиных мест системы отопления |  | 10 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Июнь 2024 | Директор |
| КОГОБУ «Средняя школа пгт. Кумены» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 613400, Кировская область, пгт Кумены, ул.Поселковая, д.10 |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  | 22,0 |  | - | - | - | - |  | Июль | Бушмакин К.П., завхоз |
| МБУ Спортивная школа пгт. Кумены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт Кумены, ул. Гагарина, 24в, ФОК |  | Опрессовка, промывка |  | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | 29.07.24 |  | завхоз |
| 2 | пгт Кумены, ул.Гагарина, 22, Спортзал |  | Опрессовка, промывка |  |  |  | - | - | - | - | 29.07.24 |  | завхоз |
| 3 | пгт Кумены, ул.Садовая, 1а, Здание лыжной базы |  | Опрессовка, промывка |  |  |  | - | - | - | - | 29.07.24 |  | завхоз |
| МУ УО администрации Куменского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКДОУ детский сад "Колокольчик" пгт Кумены, ул. Гагарина, д. 33 |  | Промывка и опресовка системы отопления |  | 18,5 | 18,5 | - | - | - | - | 20.06. 2024 г. |  | Заведующий Костылева Н.В. |
| 2 | МКДОУ детский сад «Звоночек» п. Вичевщина, ул. Октябрьская, д.20 |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  | 17,00 | 17,00 | - | - | - | - | Июнь 2024 |  | Заведующий Иглина О.В. |
| 3 | МКДОУ детский сад «Березка» пгт Кумены, ул.Лесная, 17а |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  | 21,00 | 21,00 | - | - | - | - | 31.07.2024г |  | Заведующий Седавных Е.П. заведующий |
|  | Пгт Кумены, ул.Садовая, 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пгт Кумены, ул.Лесная, 17а |  | Ремонт системы отопления |  | 40,00 | 40,00 | - | - | - | - | 16.08.2024г. |  |  |
| 4 | МКДОУ детский сад «Ручеек» п.Речной ул.Фадеева д.3 п.Олимпийский ул.Садовая д.3 |  | Гидравлическое испытание системы отопления (опресовка) |  | 20,00 | 20,00 | - | - | - | - | июль |  | Заведующий Лекомцева Е.Г. |
| 5 | МКДОУ детский сад «Сказка» пгт. Нижнеивкино, переулок Садовый, дом 3 |  | Установка насоса, замена запорной арматуры, промывка и опрессовка системы отопления |  | 205,00 | 19,00 | - | - | 186 | - | Июнь 2024 г. |  | Зав. д/с Шаховская Н.Н. |
| 6 | МКДОУ детский сад «Тополек» , с. Вожгалы, ул. Заречная, д. 9а |  | Техническое обслуживание котельного оборудования |  | 40,00 | 40,00 | - | - | - | - | 1.01.2024-31.05.2024 1.09.2024-30.11.2024г |  | В.Л. Вострикова |
|  | п. Краснооктябрьский, ул. Краснооктябрьская, д. 8 А |  | Опрессовка и промывка системы отопления |  | 35,00 | 35,00 | - | - | - | - | 01.07 – 31.08.2024г. |  | Заведующий О.В. Васильевых |
|  | с. Вожгалы, ул. Заречная, д. 9а |  | Ремонт теплового узла (электрокотлов) |  | 15,00 | 15,00 | - | - | - | - | 31.05.-31.08.2024г. |  | В.Л. Вострикова |
|  | с. Вожгалы, ул. Заречная, д. 9а |  | Прокладка тепловой сети |  | 170,00 | 170,00 | - | - | - | - | 2024г. |  | В.Л. Вострикова |
|  | с. Вожгалы, ул. Заречная, д. 9а |  | Подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения |  | 130,35 | 130,35 | - | - | - | - | 2024г. |  |  |
| 7 | МКОУ ООШ с.Березник, ул. Юбилейная, д. 8. |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  | 14,5 | 14,5 | - | - | - | - | июнь |  | Чижов Ю.П. |
|  | д. Желны, ул. Новая, д.22 |  | Газоснабжение природным газом |  | 850,0 | 850,0 | - | - | - | - | август |  | Чижов Ю.П. |
|  | с. Бельтюги, ул.Клубная, д.1 |  | Технологическое обслуживание котельного оборудования |  | 90,00 | 90,00 | - | - | - | - | В течении года |  | Чижов Ю.П. |
| 8 | МКОУСОШ п.Речной, ул.Ленина, дом 8 |  | Опрессовка системы |  | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | Июль 2024 |  | Нехорошкина С.Г. |
| 9 | МКОУСОШ п.Вичевщина ул.Северихина д.33 |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  | 16, 5 | 16,5 | - | - | - | - | до 30.06.2024 |  | Иванцова Л.А. |
|  | п.Вичевщина ул.Северихина д.31 |  | Монтаж отопления в гараже школы |  | 136,75 | 136,75 | - | - | - | - | Июнь 2024 |  | Иванцова Л.А. |
| 10 | МКОУСОШ п..Краснооктябрьский, ул. Краснооктябрьская, д.11 |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | До 31.08. 2024 |  | Некрасова Н.В. |
|  | С.Верхобыстрица, ул. Хохрякова, д.23 |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | До 31.08. 2024 |  | Некрасова Н.В. |
| 11 | МКОУ НОШ с. Быково с.Быково ул.Школьная, 13 |  | Промывка опресовка системы отопления |  | 34,0 | 34,0 | - | - | - | - | 1.07.2024 |  | Принц А.А. |
|  | с.Рябиново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | МКОУ ООШ д.Большой Перелаз |  | Подключение природного газа |  | 427,00 | 427,00 | - | - | - | - | 01.09.24 |  | Солодянкина О.Ю |
| - Куменская библиотека им. А.В. Фищева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Кумены, ул. Гагарина, 3 | Гидравлическая опрессовка и промывка теплоснабжающая- его оборудования |  |  | 14,0 | 14,0 | - | - | - | - | август |  | Малыгина Е.С. |
| КОГБУЗ «Куменская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Кумены, ул. Гагарина, 9 - корпус № 2 | Замена задвижек |  |  | 50,00 | - | - | - | с/с | - | Август |  | Тючкалов А.В. |
| КОГБУЗ «Центр медицинской реабилитации» 1.; Пгт. Нижнеивкино, ул. Почтовая 17 А; Ремонт системы отопления детского отделения Нижнеивкинского центра медицинской реабилитации; -; -; -; -; -; -; До 01.08.2024; Ведущий инженер КОГБУЗ Центра медицинской рабилитации Моисеев А.Н.. 2.; Пгт. Нижнеивкино, ул. Октябрьская д.4; В остальных зданиях техническое обслуживание, промывка и рпрессовка; -; -; -; -; -; -; До 01.08.2024; Ведущий инженер КОГБУЗ Центра медицинской рабилитации Моисеев А.Н.. Вичевский Дворец культуры |
| 1 | п.Вичевщина, ул.Октябрьская,9 | Опрессовка и промывка системы отопления |  |  | 16,5 | 16,5 | - | - | - | - | Июль 24 г |  | Харина Г.В. |
| Вичевский спорткомплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Вичевщина, ул.Первомайская,8 | Опрессовка и промывка системы отопления |  |  | 9,8 | 9,8 | - | - | - | - | Июль 24 г |  | Клековкина О.Н. |
| МКУК Быковский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Быково, ул. Советская, д.13 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | До 01.08.24 г |  | Прокашева Т.В. |
| МКУ Березниковский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Березник ул. Юбилейная, 10 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | 01.09.2024 |  | Булдакова МА. |
| Администрация Куменского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание Администрации. Кирова 8 | Промывка, Опрессовка системы отопления |  | 15,0 |  | 15,0 | - | - | - | - | 31.07.24 г |  | Малых В.Г. |
| 2 | Здание ЦКД, Гагарина 20 | Промывка, Опрессовка системы отопления |  | 15,0 |  | 15,0 | - | - | - | - | 31.07.24 г |  | Малых В.Г. |
| Администрация Большеперелазского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Д.Большой Перелаз, ул.Советская, 18 | Переход на газовое отопление здания администрации |  | 290,0 |  | 290,0 | - | - | - | - | Июнь 2024 |  | Лебедева А.В. |
| 2. | Д.Большой Перелаз, ул.Советская, 22 | Замена оконных блоков в зрительном зале МКУ Большеперелазский СДК |  | ППМИ 150,0 |  | 150,0 | - | - | - | - | До 01.10.2024 |  | Лебедева А.В. |
| Администрация Речного сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Олимпийский ул. Мира, 4 | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 |  | - | 20,0 | - | - | - | 20.08.2024 |  | Старший по дому Кочкина Ирина Геннадьевна |
| 3 | п. Олимпийский ул. Мира, 2 | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 |  | - | 20,0 | - | - | - | 20.08.2024 |  | Старший по дому Суслопаров Николай Дмитриевич |
| 4 | п. Олимпийский ул. Строительная, 1а | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 |  | - | 20,0 | - | - | - | 20.08.2024 |  | Старший по дому Коробицына Галина Алексеевна |
| 5 | п. Олимпийский ул. Строительная, 1б | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 |  | - | 20,0 | - | - | - | 20.08.2024 |  | Старший по дому Фоминых Надежда Яроставовна |
| 6 | п. Олимпийский ул. Строительная, 6а | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 |  | - | 20,0 | - | - | - | 20.08.2024 |  | Старший по дому Кривоногов Сергей Владимирович |
| 7 | п. Олимпийский ул. Строительная, 6б | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 |  | - | 20,0 | - | - | - | 20.08.2024 |  | Старший по дому Мошанов Александр Леонидович |
| 8 | п. Речной ул. Фадеева, 6 | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 |  | - | 20,0 | - | - | - | 20.08.2024 |  | Старший по дому Блинова Екатерина Владимировна |
| 9 | п. Речной ул. Новая, 2 | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 |  | - | 20,0 | - | - | - | 20.08.2024 |  | Старший по дому Панкратов Александр Викторович |
| 10 | п. Речной ул. Пушкина, 1 | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 |  | - | 20,0 | - | - | - | 20.08.2024 |  | Старший по дому |
| 11 | п. Речной ул. Ленина, 16 | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 |  | - | 20,0 | - | - | - | 20.08.2024 |  | Старший по дому Ярошенко Олег |
| 12 | п. Речной ул. Ленина, 7 | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 |  | - | 20,0 | - | - | - | 20.08.2024 |  | Старший по дому Комарова Светлана Васильевна |
| 13 | п. Речной ул. Ленина, 6 | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 |  | - | 20,0 | - | - | - | 20.08.2024 |  | Старший по дому Толстикова Елена Геннадьевна |
| 14 | п. Речной, ул. Ленина 5б, СДК | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 5,0 |  | - | 5,0 | - | - | - | 20.08.2024 |  | Старший по дому Ершов Андрей Олегович |
| 15 | п. Речной, ул. Пушкина, авто гараж | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 5,0 |  | - | 5,0 | - | - | - | 20.08.2024 |  | Старший по дому Ершов Андрей Олегович |

Администрация Нижнеивкинского городского поселения

| 1 | Пгт. Нижнеивкино, ул. Октябрьская д.21 | Текущий ремонт | 44,6 | 44,6 | - | - | - | - | 01.08.2024 | Директор МКУ «Нижнеивкинская библиотека – клуб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Пгт. Нижнеивкино, ул. Октябрьская д.21 | Замена окон в здании администрации (библиотека – клуб) | 44,6 | 44,6 | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Пгт. Нижнеивкино, ул. Октябрьская д.21 | Паспорт готовности | - | - | - | - | - | - | 01.08.2024 | Зам.главы Филимонова Н.А. |
| 2.1 | Пгт. Нижнеивкино, ул. Октябрьская д.21 | Здания администрации | 0 | 0 | - | - | - | - | 01.08.2024 | Зам.главы Филимонова Н.А. |
| 3 | Пгт. Нижнеивкино, ул. Октябрьская д.21 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления здания администрации | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | 01.08.2024 | Глава администрации Шиндорикова О.Б. |
| 4 | Пгт. Нижнеивкино, ул. Октябрьская д.21 | Поверка теплосчетчика | 40,00 | 40,00 | - | - | - | - | 01.08.2024 | Глава администрации Шиндорикова О.Б. |