АДМИНИСТРАЦИЯ  КУМЕНСКОГО  РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2023 № 325

пгт. Кумены

О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Куменского муниципального района Кировской области

В целях совершенствования программно-целевого планирования и в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Закона Кировской области от 12.05.2015 № 526-ЗО «О стратегическом планировании в Кировской области», статьей 31 решения Куменской районной Думы от 29.04.2014 № 27/242 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Куменском муниципальном районе Кировской области», статьями 33, 35 Устава Куменского района администрация Куменского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Куменского муниципального района Кировской области. Прилагается.

2. Утвердить Методические указания по разработке муниципальных программ Куменского муниципального района Кировской области. Прилагаются.

3. Отделу экономики и прогнозирования осуществлять методическое обеспечение и координацию деятельности главных распорядителей бюджетных средств, отделов и управлений администрации Куменского муниципального района, являющихся ответственными исполнителями по разработке и реализации муниципальных программ Куменского муниципального района Кировской области.

4. Руководители отделов и структурных подразделений администрации Куменского района – ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ Куменского района несут персональную ответственность:

4.1. За своевременную разработку муниципальных программ Куменского района, планов реализации муниципальных программ Куменского района и внесение изменений в них.

4.2. За своевременное утверждение муниципальных программ Куменского района.

4.3. За достижение значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ Куменского района и целевое использование бюджетных средств, выделенных на их реализацию.

4.4. За выполнение требований, установленных Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куменского муниципального района Кировской области, утвержденным настоящим постановлением.

4.5. За достоверность представляемой информации о реализации муниципальных программ Куменского района.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Куменского района от 26.08.2013 № 692 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Куменского муниципального района Кировской области».

6. Отделу информатизации администрации Куменского района (Урванцеву Д.М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Куменского района.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Куменского района						И.Н. Шемпелев

____________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий отделом

экономики и прогнозирования

администрации района							Е.А. Казаковцева

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

администрации района,

начальник финансового управления				О.В. Медведкова

Председатель контрольно-счетной

комиссии Куменского района					Е.Л. Родионова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Куменского района

от 30.06.2023 № 325

- Порядок

- разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Куменского муниципального района

- Кировской области

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Куменского муниципального района Кировской области (далее - Порядок) определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Куменского муниципального района Кировской области (далее - муниципальные программы), а также осуществления контроля за ходом их реализации.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций органов местного самоуправления, направленных на достижение приоритетов и целей государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития района;

основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации программы, сроки их достижения, ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы;

ответственный исполнитель - орган исполнительной власти Куменского района, являющийся главным распорядителем средств районного бюджета, либо его структурное подразделение, определенные в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы в перечне муниципальных программ Куменского района;

соисполнитель - орган исполнительной власти Куменского района, являющийся главным распорядителем средств районного бюджета, иные органы, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы;

цель муниципальной программы - ожидаемый конечный результат в соответствующей сфере социально-экономического развития района, достижимый посредством реализации муниципальной программы за период ее реализации;

задача муниципальной программы – совокупность взаимосвязанных мероприятий или осуществление полномочий органами местного самоуправления, направленных на достижение цели (целей) муниципальной программы;

подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс отдельных мероприятий, взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы по отдельным направлениям;

мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

целевой показатель эффективности реализации муниципальной  программы - количественно и (или) в отдельных случаях качественно выраженная характеристика достижения цели (целей) и (или) решения задачи (задач), реализации мероприятий муниципальной программы;

ожидаемый конечный результат реализации муниципальной  программы - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) сферы социально-экономического развития района по итогам реализации муниципальной программы;

мониторинг реализации муниципальных программ - анализ хода исполнения мероприятий ведомственных программ и отдельных мероприятий, входящих в муниципальные программы, подпрограммы муниципальных программ, достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, целей муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается исходя из выполнения муниципальных полномочий органами местного самоуправления района с учетом приоритетов социально-экономического развития муниципального образования Куменский муниципальный район.

1.4. Муниципальная программа реализуется посредством исполнения подпрограмм, а также отдельных мероприятий органов местного самоуправления района.

Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальных программ на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.5. Срок реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем на стадии ее разработки и должен быть не менее пяти лет.

Срок реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм, а также отдельных мероприятий органов местного самоуправления района, должен быть не более срока реализации муниципальной программы в целом.

1.6. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Куменского района Кировской области.

1.7 Муниципальная программа подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования федеральной информационной системы стратегического планирования в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством.

- 2. Основание и этапы разработки муниципальной программы

2.1. Разработка муниципальных программ Куменского района осуществляется на основании перечня муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утверждается постановлением администрации Куменского муниципального района Кировской области.

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономики и прогнозирования администрации Куменского района совместно с финансовым управлением администрации Куменского района с учетом предложений отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации Куменского района, а также с учетом перечня государственных программ Кировской области.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится до 1 августа года, предшествующего планируемому, на основании предложений отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации Куменского района.

2.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименование муниципальных программ;

срок реализации;

наименование ответственных исполнителей муниципальных программ.

2.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ.

Начало реализации муниципальной программы предусматривается с начала финансового года, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами администрации Куменского района.

2.4. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию разделов муниципальной программы, отражены в Методических указаниях по разработке муниципальных программ Куменского муниципального района Кировской области (далее – Методические указания), утвержденных настоящим постановлением.

2.5. Проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем для согласования в  отдел экономики и прогнозирования в срок до 01 августа года, предшествующего планируемому.

2.6. Отдел экономики и прогнозирования проводит согласование проекта муниципальной программы по следующим направлениям:

соблюдение требований к содержанию муниципальных программ, установленных Методическими указаниями;

соответствие целей и задач муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития района;

соответствие мероприятий муниципальной программы заявленным целям и задачам;

соответствие показателей эффективности реализации муниципальной программы заявленным целям и задачам и требованиям, установленным подпунктом 4.2.4 Методических указаний;

наличие источников получения информации о количественных значениях показателей эффективности реализации муниципальной программы (статистической отчетности, ведомственной отчетности, отчетов муниципальных образований района, опросов, расчетов и др.).

2.7. Согласование проектов муниципальных программ осуществляется отделом экономики и прогнозирования в срок не более 10 календарных дней с даты представления ответственным исполнителем соответствующих проектов муниципальных программ.

2.8. Согласованный с отделом экономики и прогнозирования, проект муниципальной программы, направляется ответственным исполнителем в финансовое управление администрации Куменского муниципального района Кировской области (далее – финансовое управление) в срок до 10 августа года, предшествующего планируемому.

Одновременно с проектом муниципальной программы ответственным исполнителем представляются в финансовое управление:

обоснование и расчеты планируемых объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

2.9. Финансовое управление проводит согласование проекта муниципальной программы на соответствие бюджетному законодательству, оценивает соответствие потребности в финансовом обеспечении муниципальной программы за счет средств районного бюджета реальным возможностям районного бюджета обоснованность объемов и источников финансирования на реализацию мероприятий программы, исходя из представленных расчетов.

2.10. Согласование проектов муниципальных программ осуществляется финансовым управлением в срок не более 10 календарных дней с даты представления ответственным исполнителем соответствующих проектов муниципальных программ.

2.11. Проект муниципальной программы, согласованный с отделом экономики и прогнозирования и с финансовым управлением, направляется контрольно-счетной комиссии Куменского района, которая согласовывает проект муниципальной программы в срок не более 10 календарных дней со дня поступления.

2.12. Проект муниципальной программы, имеющий замечания и предложения отдела экономики и прогнозирования, финансового управления, контрольно-счетной комиссии Куменского района, дорабатывается в срок ответственным исполнителем.

2.13. Проект муниципальной программы, доработанный с учетом замечаний и предложений отдела экономики и прогнозирования, финансового управления, контрольно-счетной комиссии Куменского района, утверждается постановлением администрации Куменского муниципального района Кировской области до 01 сентября года, предшествующего планируемому.

2.14. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем в следующих случаях:

в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете Куменского района на очередной финансовый год и плановый период;

при изменении приоритетов и направлений стратегии социально-экономического развития Куменского района;

при включении подпрограммы в состав муниципальной программы;

при включении отдельного мероприятия муниципальной программы в муниципальную программу, а также при изменении срока ранее реализуемого отдельного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) относительно текущего года;

при исключении отдельного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) из муниципальной программы;

по результатам мониторинга реализации муниципальной программы;

по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы при наличии иных обстоятельств, требующих внесения изменений в муниципальную программу.

2.15. Изменения в соответствующие муниципальные программы в части уточнения бюджетных ассигнований утверждаются постановлением администрации Куменского муниципального района Кировской области в течение месяца со дня принятия решения о районном бюджете Куменского района на очередной финансовый год и на плановый период.

2.16. При уточнении объемов бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы при необходимости подлежат уточнению целевые показатели эффективности реализации и ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

- 3. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

3.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета, предусмотренных решением Куменской районной Думы о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, привлеченных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников.

3.2. Объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограмм, а также отдельных мероприятий органов исполнительной власти района, включенных в состав муниципальной программы, устанавливается решением Куменской районной Думы о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта районного бюджета и планирование бюджетных ассигнований бюджета Куменского муниципального района.

3.4. При недостаточном объеме бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию муниципальной программы ответственный исполнитель направляет главе администрации Куменского района и в финансовое управление  предложения об увеличении объема финансирования, включающие оценку степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования муниципальной программы из местного бюджета на ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы, по прилагаемой форме № 7.

Финансовое управление осуществляет подготовку проекта решения Куменской районной Думы о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период с учетом поступивших предложений об увеличении объема финансирования муниципальных программ с учетом реальной возможности бюджета.

- 4. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

4.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

4.2. В целях управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем может быть разработан План реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (далее – План реализации муниципальной программы).

План реализации муниципальной программы разрабатывается согласно прилагаемой форме № 1.

4.3. План реализации муниципальной программы согласовывается с отделом экономики и прогнозирования, финансовым управлением и соисполнителями муниципальной программы и утверждается правовым актом ответственного исполнителя в течение 1 месяца после принятия решения Куменской районной Думы о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.4. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решение о внесении изменений в План реализации муниципальной программы.

В случае если изменения, внесенные в План реализации муниципальной программы, не оказывают влияния на основные параметры муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу не требуется.

4.5. В течение 1 месяца после внесения изменений в муниципальную программу необходимые изменения вносятся в План реализации муниципальной программы.

4.6. В целях контроля за реализацией муниципальных программ отделом экономики и прогнозирования на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ.

4.7. Мониторинг муниципальных программ осуществляется путем проведения мониторинга муниципальных программ в целом и ее отдельных элементов:

мониторинг использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в разрезе программ осуществляется  финансовым управлением администрации Куменского района по итогам за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, один год;

4.8. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации соответствующих муниципальных программ (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальных программ, согласовывается с отделом экономики и прогнозирования, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется ответственным исполнителем главе администрации Куменского района, в отдел экономики и прогнозирования и финансовое управление.

Годовой отчет содержит:

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

информацию о выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятиях муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году, о ходе исполнения подпрограмм, посредством которых реализуется муниципальная программа;

описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий муниципальной программы;

сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы по прилагаемой форме № 3 с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

информацию об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы согласно прилагаемым формам № 4 и № 5;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу согласно прилагаемой форме № 6;

оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, установленной пунктом 5 порядка;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Годовой отчет ответственного исполнителя подлежит размещению на официальном сайте Куменского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.9. Финансовое управление представляет в отдел экономики и прогнозирования информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения.

4.10. Отдел экономики и прогнозирования ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным, с учетом информации финансового управления разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад) и представляет его главе администрации Куменского района.

Сводный годовой доклад содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год;

сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ;

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, об изменении финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

Сводный годовой доклад размещается на официальном сайте Куменского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.11. По итогам рассмотрения сводного годового доклада администрация Куменского района принимает решение о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, об изменении финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

4.12. По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы подготавливает доклад по итогам реализации муниципальной программы (далее - доклад), согласованный с отделом экономики и прогнозирования, финансовым управлением, и представляет его в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, главе администрации Куменского муниципального района.

- 5. Порядок проведения и критерии оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Куменский муниципальный район

5.1. Общие положения.

5.1.1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Куменский район Кировской области (далее - Порядок оценки программ) определяют правила оценки эффективности реализации муниципальных программ, позволяющие определить степень достижения целей и задач муниципальных программ в зависимости от конечных результатов.

5.1.2. Эффективность муниципальной программы определяется выполнением предусмотренных программой показателей эффективности в рамках выделенных финансовых средств.

5.1.3. Для оценки эффективности реализации муниципальных программ используются количественные показатели (не более десяти), характеризующие достижение поставленных целей и решение задач, указанных в программе.

5.1.4. Результаты оценки муниципальных программ используются для:

5.1.4.1. Обоснования финансирования муниципальных программ за счет средств районного бюджета в очередном финансовом году.

5.1.4.2. Обоснования необходимости корректировки действующих муниципальных программ.

5.1.4.3. Обоснования прекращения действия муниципальных программ.

5.2. Порядок проведения оценки муниципальных программ.

5.2.1. Проведение оценки муниципальных программ осуществляется отделом экономики и прогнозирования администрации района ежегодно.	5.2.2. Ответственные исполнители муниципальных программ по итогам каждого года в срок до 01 марта представляют в отдел экономики и прогнозирования данные по выполнению показателей эффективности, предусмотренных программами, согласно приложению № 1.

Ответственные исполнители несут ответственность за достоверность представляемых данных по выполнению показателей эффективности.

5.2.3. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ осуществляется согласно приложению N 2.

Критерием оценки эффективности реализации муниципальных программ является выполнение показателей эффективности, предусмотренных программами, с учетом уровня использования запланированных программой финансовых средств.

5.2.4. По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ могут быть сделаны следующие выводы:

муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию;

муниципальная программа целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части изменения объемов финансирования;

муниципальная программа целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и изменения объемов финансирования;

муниципальная программа неэффективна, требует досрочного прекращения ее реализации.

5.2.5. Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ служат основанием для формирования проекта перечня муниципальных программ, реализацию которых предлагается осуществлять за счет средств районного бюджета в очередном финансовом году, и определения объема их финансирования на очередной финансовый год.

- 6. Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

формирует состав муниципальной программы, определяет соисполнителей муниципальной программы, обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение главе администрации Куменского района;

организует реализацию муниципальной программы, по согласованию с соисполнителями принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, за достижение которых они являются ответственными, а также ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы;

обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюджета, иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Кировской области, нормативными документами органов местного самоуправления для реализации мероприятий муниципальной программы;

представляет по запросу отдела экономики прогнозирования и финансового управления сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

представляет в финансовое управление в срок до 10 апреля, 10 июля, до 10 октября, до 10 января информацию по исполнению Плана реализации муниципальной программы (при его наличии);

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономики и прогнозирования и финансового управления;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет и представляет его в срок, установленный пунктом 4.8 настоящего Порядка, в отдел экономики и прогнозирования и финансовое управление.

6.2. Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

несут ответственность за достижение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями, и за достоверность представляемой ими информации;

представляют ответственному исполнителю в установленный им срок информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями, а также другую информацию, необходимую для подготовки ответственным исполнителем отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

вносят ответственному исполнителю предложения о перераспределении бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы.

_________

Приложение № 1

к Порядку

ВЫПОЛНЕНИЕ

показателей эффективности, предусмотренных  муниципальными программами

| № п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi) |  | Период выполнения показателей эффектив-ности <*> | Единица измере- ния | Значение показателей эффектив- ности, предусмотрен ных программой на соответ- ствующий период (Пi пл) | Фактически выполненные показатели эффектив-ности за соответст- вующий период (Пi ф) | Базовое значение показате- лей эффектив-ности при утверждении программы (справочно) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Название муниципальной программы, подпрограммы, сроки реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Название муниципальной программы, подпрограммы, сроки реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | Название муниципальной программы, подпрограммы, сроки реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Период выполнения показателей эффективности определяется в соответствии с утвержденной муниципальной программой и может быть следующим:

за отчетный год;

с начала реализации программы.

Приложение  № 2

к Порядку

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе оценки выполнения показателей эффективности, предусмотренных муниципальными программами, с учетом уровня использования запланированных муниципальной программой финансовых средств за соответствующий период:

1. Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных муниципальными программами, осуществляется по прилагаемой форме № 8.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по прилагаемой форме № 9.

3. Для оценки эффективности реализации муниципальных программ используется следующая качественная шкала:

| Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц) | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Уровень использования финансовых средств (УФС) | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы | Предложения по финансированию из местного бюджета в очередном финансовом году (в % к ассигнованиям, предусмотренным программой) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СРЗНАЧ Оц = 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | УФС <= 1, но больше 0,5 | эффективна, целесообразна к финансированию | 80 - 100% |
|  |  | УФС <= 0,5 | эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части сокращения объемов финансирований |  |
| СРЗНАЧ Оц меньше 1, но <=0,5 | Показатели эффективности выполнены не в полном объеме | УФС <= 1, но больше 0,5, УФС <= 0,5 | эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и (или) сокращения объемов финансирования | 60 - 80% |
| СРЗНАЧ Оц <= 0,5 | не выполнена половина и более половины показателей эффективности | УФС <= 1, но больше 0,5 | неэффективна, требует досрочного прекращения ее реализации | не финансируется |
|  |  | УФС <= 0,5 |  |  |

--------------------------------

<*> Процент финансирования может корректироваться в соответствии с прогнозным объемом бюджетных ассигнований, предусматриваемых на реализацию муниципальных целевых программ в очередном финансовом году.

____________

Форма № 1

План

реализации муниципальной программы

_____________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование (тыс. рублей) |  |  | Ожидае-мый непосред- ственный результат реализа-ции мероприя-тий муници-пальной программ-мы (краткое описание) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реали- зации мероп- риятия | окон- чание реали- зации мероп- риятия |  | очеред- ной финан- совый год | первый год плано- вого периода | второй год плано- вого периода |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________

<*> Непосредственный результат реализации мероприятий  муниципальной программы - описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации  мероприятия, и (или) результат реализации соответствующего мероприятия.

Форма № 2

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

______________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование мероприятия | Ответ-ствен-ный испол- нитель, соиспол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за _____________, (период) тыс. рублей |  | Непосред- ственный результат реализации мероприя- тий муниципаль-ной программы (краткое описание) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нача-ло реали- зации меро-прия-тия | окон- чание реали- зации меро-прия-тия | начало реали- зации меро- приятия | окон- чание реали- зации меро-прия-тия |  | план | факт (кассо-вые расходы) |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________

<*> Непосредственный результат реализации мероприятий  муниципальной программы - описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации  мероприятия, и (или) результат реализации соответствующего мероприятия.

Форма № 3

Сведения

о достижении показателей эффективности

реализации муниципальной программы

________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |

____________________________

<*> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Форма № 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы за ________ год

_____________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнова-ния, план на 1января отчетного года | бюджетные ассигнова-ния на 31 декабря отчетного года | кассовое исполне-ние |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
|  |  | соисполнитель |  |  |  |
| Подпрограмма |  | ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы |  |  |  |
|  |  | соисполнитель подпрограммы |  |  |  |
| Отдельное мероприятие |  | исполнитель мероприятия |  |  |  |

Форма № 5

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за _______ год

_____________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомст- венной программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расхо-дов <*> | Фактичес- кие расходы <**> |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |

_________________________

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Расходы за счет федерального бюджета, областного  бюджета

(кассовые  расходы), местных бюджетов, и фактические расходы из внебюджетных источников.

Форма № 6

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на ________________________

Наименование муниципальной программы ______________________________

Ответственный исполнитель ___________________________________________

(орган исполнительной власти района)

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма № 7

Оценка

степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования муниципальной программы из местного бюджета на ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной программы, отдельного мероприятия | Объем дополнительного финансирования из местного бюджета (тыс. рублей) | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы <*> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без учета дополнительного финансирования из местного бюджета | с учетом дополнительного финансирования из местного бюджета |
|  | Муниципальная программа - всего |  |  |  |
|  | Подпрограмма - всего |  |  |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие - всего |  |  |  |

_______________________

<*>  Непосредственный  результат реализации мероприятий муниципальной программы - описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях  объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) результат  реализации  соответствующего  мероприятия, изменение показателей эффективности.

Форма № 8

ОЦЕНКА

выполнения показателей эффективности, предусмотренных

муниципальными программами

| № п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотрен-ных программой (Пi) |  | Период выполне-ния показа- телей эффектив-ности <1> | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  | Среднее значе- ние оценки выпол- нения показа- телей эффек- тивнос- ти в баллах (СРЗНАЧ Оц) | Качест- венная оценка выпол- нения показа- телей эффек- тивно- сти <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмот-рено программ-мой на соответ- ствующий период (Пi пл) | фактичес-ки выполне-но за соответ- ствую щий период (Пi Ф) | отклоне-ние (Пi ф - Пi пл) | оценка выпол- нения пока- зате- лей эффек- тив- ности в бал- лах (Оц) <2> |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Название муниципальной програм мы, подпрограмм-мы, сроки реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Название муниципаль-ной программы, подпрограмм-мы, сроки реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Период  выполнения показателей эффективности определяется в соответствии с утвержденной муниципальной программой и может быть следующим:

за отчетный год;

с начала реализации программы.

<2> Присвоение баллов осуществляется по следующему принципу:

при выполнении показателя эффективности - 1 балл;

при снижении показателя эффективности - минус 1 балл.

<3> Примеры качественной оценки выполнения показателей эффективности:

показатели эффективности выполнены в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц = 1);

показатели эффективности выполнены не в полном объеме  (при  СРЗНАЧ  Оц меньше 1, но >= 0,5);

не выполнена половина и более половины показателей  эффективности  (при

СРЗНАЧ Оц < 0,5).

Форма № 9

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование муници- пальной программ-мы, подпрограммы, сроки реализа-ции | Период выпол- нения показа- телей эффек- тивнос- ти <1> | Среднее значение оценки выполне-ния показате-лей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц) | Качественная оценка выполне-ния показа-телей эффектив-ности <2> | Оценка использования финансовых средств |  |  | Оценка эффек- тивности реализа- ции дол- госроч- ной про- граммы <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объем финансирования, заплани- рованный програм-мой на соответ- ствующий период (З пл) | фактиче- ски ос- военный объем финансирования програм мы за соответ- ствующий период (З ф) | уровень исполь- зования финансо-вых средств (УФС) <3> |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Период выполнения показателей эффективности определяется в соответствии с утвержденной муниципальной программой и может быть следующим:

за отчетный год;

с начала реализации программы.

<2> Примеры качественной оценки выполнения показателей эффективности:

показатели эффективности выполнены в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц = 1);

показатели эффективности выполнены не в полном объеме (при  СРЗНАЧ Оц меньше 1, но >= 0,5);

не выполнена половина и более половины показателей эффективности

(при СРЗНАЧ Оц < 0,5).

<3> УФС = З ф / З пл, где:

УФС - уровень использования финансовых средств;

З ф - фактически освоенный объем финансирования программы

за соответствующий период;

З пл - объем финансирования, запланированный программой

на соответствующий период.

<4> В соответствии с качественной шкалой оценки эффективности реализации долгосрочных программ.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Куменского района

от 30.06.2023 № 325

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

КУМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- 1. Общие положения

1.1. Методические указания по разработке муниципальных программ Куменского муниципального района Кировской области (далее - Методические указания) определяют требования к структуре и содержанию разделов муниципальных программ Куменского района (далее - муниципальные программы).

1.2. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Куменского муниципального района Кировской области, утвержденном настоящим постановлением.

- 2. Структура муниципальных программ

Муниципальная программа имеет следующую структуру:

2.1. Паспорт муниципальной программы по прилагаемой форме № 1.

2.2. Текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:

общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

приоритеты политики органов местного самоуправления в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы;

обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы;

основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

ресурсное обеспечение муниципальной программы;

анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками.

2.3. Помимо разделов, указанных в пункте 2.2, текстовая часть муниципальной программы может содержать следующие разделы:

участие иных организаций в реализации муниципальной программы (в случае их участия);

обоснование необходимости применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы (налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы) (в случае их использования).

2.4. Приложения к текстовой части муниципальной программы согласно прилагаемым формам №№ 2-6.

Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы.

Требования к структуре и содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к структуре и содержанию муниципальной программы.

- 3. Требования по заполнению паспорта муниципальной программы

3.1. Паспорт муниципальной программы разрабатывается согласно прилагаемой форме № 1.

3.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы определяется на основании утвержденного администрацией Куменского района перечня муниципальных программ Куменского района.

3.3. Соисполнители муниципальной программы определяются на стадии разработки муниципальной программы.

3.4. Программно-целевые инструменты включают в себя ведомственные программы и подпрограммы (при их наличии) в сфере реализации муниципальной программы.

3.5. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, а также сроки и этапы реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями настоящих Методических указаний.

3.6. Объем ассигнований муниципальной программы включает в себя общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом, а также по источникам финансирования.

Объем ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

3.7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы указываются в виде качественной и (или) количественной характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений), вызванных реализацией муниципальной программы, сроков их достижения.

- 4. Требования к содержанию разделов муниципальной программы

- 4.1. Требования к разделу «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»

Предусматривается описание (анализ) текущего состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать качественную и количественную характеристику итогов развития данной сферы, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием  прошлых лет (при возможности такого сопоставления).

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы должен определять тенденции (направления) ее развития в целях решения основных проблем, отраженных в данном разделе муниципальной программы.

- 4.2. Требования к разделу «Приоритеты политики органов местного самоуправления в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»

4.2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются исходя из Стратегии социально-экономического развития Куменского района Кировской области.

В разделе должна быть отражена информация о стратегических документах, законах, иных правовых актах Кировской области и органов местного самоуправления, действующих в сфере реализации муниципальной программы.

4.2.2. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, соответствовать сфере реализации муниципальной программы, измеримой (достижение цели можно проверить), цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы.

4.2.3. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления  функций в рамках достижения цели (целей) муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть достаточны для достижения соответствующей цели.

4.2.4. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы должны количественно и (или) в отдельных случаях качественно характеризовать ход ее реализации, достижение целей и решение задач муниципальной программы, а именно:

отражать специфику развития соответствующей сферы социально-экономического развития района, непосредственно зависеть от решения основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь запланированные по годам количественные значения и (или) качественные характеристики;

определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных образований района (при необходимости), или рассчитываться по утвержденным методикам;

должны быть увязаны с показателями подпрограмм, ведомственных программ и отдельных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы.

Если целевой показатель эффективности реализации муниципальной программы определяется на основании данных официальной статистики, необходимо дать ссылку на соответствующую форму отчетности, если является расчетным, то в данном разделе приводится методика его расчета.

Единица измерения показателя выбирается из Общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы отражаются согласно прилагаемой форме № 2.

4.2.5. При описании ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах).

4.2.6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы в целом определяются при разработке муниципальной программы с учетом Стратегии социально-экономического развития Куменского района. Выделение этапов и сроков их выполнения определяется ответственным исполнителем с учетом необходимости в последовательности решения задач муниципальной программы, достижения определенных результатов. Для каждого из этапов определяются промежуточные результаты - целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, которые должны быть увязаны с целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы по годам ее реализации и ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы.

- 4.3. Требования к разделу «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы»

Включает перечень и описание подпрограмм и отдельных мероприятий органов местного самоуправления района, не входящих в подпрограммы (при наличии), посредством которых осуществляется реализация муниципальной программы.

Если в муниципальной программе предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджетам поселений, в данном разделе отражаются условия предоставления, методика расчета указанных межбюджетных трансфертов (без субвенций).

- 4.4. Требования к разделу «Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы»

Отражают основные положения и сроки принятия необходимых нормативных правовых актов в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводятся согласно прилагаемой форме № 3.

- 4.5. Требования к разделу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

Данный раздел включает в себя обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников), и направления финансирования мероприятий муниципальной программы (капитальные вложения, приобретение оборудования и инвентаря, прочие расходы) по годам реализации муниципальной программы.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета указывается с расшифровкой по подпрограммам, отдельным мероприятиям органов местного самоуправления района, не входящим в подпрограммы (при их наличии), согласно прилагаемой форме № 4.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, включающая возможный объем софинансирования муниципальной программы из областного бюджета, из бюджетов муниципальных образований,  указывается согласно прилагаемой форме № 5.

Объем финансирования муниципальной программы рассчитывается в действующих ценах каждого года с применением индексов-дефляторов, предоставляемых в установленном порядке Министерством экономического развития Российской Федерации.

- 4.6. Требования к разделу «Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками»

Данный раздел предусматривает качественную и (или) количественную оценку факторов рисков (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы), предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

- 4.7. Требования к разделу «Участие акционерных обществ, созданных с участием администрации Куменского муниципального района, общественных, научных и иных организаций, в реализации муниципальной программы»

Муниципальная программа содержит данный раздел в случае участия акционерных обществ, созданных с участием администрации Куменского муниципального района, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы.

Раздел включает обоснование участия акционерных обществ, созданных с участием администрации Куменского муниципального района, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы и данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

- 4.8. Требования к разделу «Обоснование необходимости применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы

(налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов)»

Муниципальная программа содержит данный раздел в случае применения мер муниципального регулирования для достижения цели и (или) ожидаемых конечных результатов муниципальной программы.

Раздел должен содержать обоснование необходимости применения мер муниципального регулирования (налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов) для достижения цели и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы с финансовой оценкой по годам реализации программы.

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводится согласно прилагаемой форме № 6.

_________

Форма № 1

ПАСПОРТ

муниципальной программы Куменского муниципального района

______________________________________________

(наименование программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Наименование подпрограмм <*> |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы ассигнований муниципальной программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  |

____________________________________

<*> Указывается при их наличии.

Форма № 2

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измере-ния | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчет- ный год (базо- вый) | теку- щий год (оцен- ка) | оче- редной год | первый год плано- вого перио- да | второй год плано- вого перио- да | последую-щие годы реализации программы (для каждого года предусмат-ривается отдельная графа) |
|  | Муниципальнаяпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |

Форма № 3

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта в разрезе подпрограмм, и отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма № 4

Расходы на реализацию муниципальной программы

за счет средств местного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очеред-ной год | первый год плано- вого перио- да | второй год плано- вого перио- да | последую-щие годы реализации программы (для каждого года предусмат-ривается отдельная графа) |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель подпрограммы |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |

Форма № 5

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очеред- ной год | первый год планово-го периода | второй год плано-вого периода | последую-щие годы реализа- ции программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |

Форма № 6

Оценка применения мер муниципального регулирования <1>

в сфере реализации  программы

| N п/п | Наименование меры муниципаль-ного регулирования <2> | Показатель применения меры <3> | Финансовая оценка результата (тыс. рублей) |  |  |  | Краткое обоснование необходимо- сти применения мер муниципаль-ного регулирова- ния для достижения цели (целей) муниципаль-ной программы <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очеред- ной год | первый год плано- вого перио- да | второй год плано- вого перио- да | последую- щие годы реализации программы (для каждого года предусмат- ривается отдельная графа) |  |
|  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |

________________________

<1> Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.

<2> Например: "налоговая льгота", "предоставление гарантий" и т.п.

<3> Например: объем выпадающих доходов местного бюджета,

бюджетов поселений, увеличение обязательств Куменского района.

<4> Для целей обоснования применения налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.