## Лист1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Куменского района от _________ № ____
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2022 ГОД
Наименование теплоснабжающей организации | Наименование поселения (городское,сельское) | Источник теплоснабжения |  |  |  | Тепловые сети
|  | Адрес местонахождения | Вид ремонта | Плановая дата вывода в ремонт | Плановая дата ввода в эксплуатацию | Адрес местонахождения | Технические характеристики (протяженность, средний диаметр) | Вид ремонта | Плановая дата вывода в ремонт | Плановая дата ввода в эксплуатацию
СПК племзавод "Красный Октябрь" | Вожгальское сельское поселение | д. Чекоты | текущий | 2022-06-01 | 2022-09-15 | Вожгальское с/п д. Чекоты | 471 м, ф 75 мм | Плановые профилактические работы | 2022-06-01 | 2022-09-15
ООО "Санаторий "Лесная Новь" | Нижнеивкинское сельское поселение | пгт. Нижнеивкино | текущий | 2022-05-15 | 2022-09-01 | пгт. Нижнеивкино | 683 м | Плановые профилактические работы | 2022-05-15 | 2022-09-01
МУП "Куменские тепловые системы" | Большеперелазское сельское поселение | д. Большой Перелаз | текущий | 2022-05-15 | 2022-09-01 | д. Большой Перелаз | 224 м, ф 133 мм | текущий | 2022-08-01 | 2022-09-01
МУП "Куменские тепловые системы" | Куменское городское поселение | д. Моряны | текущий | 2022-05-15 | 2022-09-01
КОГУП "Облкоммунсервис" | Нижнеивкинское городское поселение | пгт. Нижнеивкино, ул. Кленовая, 11 | текущий | 2022-05-15 | 2022-09-30 | пгт. Нижнеивкино, ул. Кленовая, 11 | 3583 м, ф65 мм | Плановые профилактические работы | 2022-05-15 | 2022-09-30
КОГУП "Облкоммунсервис" | Нижнеивкинское городское поселение | пгт. Нижнеивкино, ул. Октябрьская, 6в | текущий | 2022-05-15 | 2022-09-30 | пгт. Нижнеивкино, ул. Октябрьская, 6в | 2750, ф 59 мм | Плановые профилактические работы | 2022-05-15 | 2022-09-30
КОГУП "Облкоммунсервис" | Нижнеивкинское городское поселение | д. Барановщина | текущий | 2022-05-15 | 2022-09-30 | д. Барановщина | 840, ф 82,5 мм | Плановые профилактические работы | 2022-05-15 | 2022-09-30
КОГУП "Облкоммунсервис" | Нижнеивкинское городское поселение | - | - | - | - | от котельной ОАО «Санаторий Лесная Новь» им. Ю.Ф. Янтарева в пгт. Н. Ивкино | 891 м, ф 88,16 | Плановые профилактические работы | 2022-05-15 | 2022-09-30
КОГУП "Облкоммунсервис" | Нижнеивкинское городское поселение | - | - | - | - | от котельной ЗАО «Санаторий Нижне- Ивкино» в пгт. Нижнеивкино | 8365 м, ф 117,5 | Плановые профилактические работы | 2022-05-15 | 2022-09-30
ООО ЖКХ "Кстинино" | Речное сельское поселение | п. Олимпийский ул. Мира 1 | Профилактические работы на котельной (химическая промывка котлов) | 2022-05-01 | 31.06.2022
ЗАО "Санаторий Нижне-Ивкино" | Нижнеивкинское городское поселение | Котельная ЗАО "Санаторий Нижне-Ивкино" | Установка частотника на циркуляционные насосы отопления | 2022-05-15 | 2022-09-01 | м/у домами 1 и 7 ул.Курортная | Ремонт ТП ГВС, протяженность 50м, , ср.диам.-37.5мм (П-50мм, О-25мм.) | текущий | 2022-05-15 | 2022-09-01
ЗАО "Санаторий Нижне-Ивкино" | Нижнеивкинское городское поселение | Котельная ЗАО "Санаторий Нижне-Ивкино" | Ремонт насоса ГВС | 2022-07-01 | 2022-09-01 | Отвод от тройника ТС (у д.3) на дом 9 ул.Курортная (до подземного участка) | Ремонт ТП ГВС, протяженность 33м, ср.диам.-65мм (П-80мм, О-50мм.) | текущий | 2022-05-15 | 2022-09-01
ЗАО "Санаторий Нижне-Ивкино" | Нижнеивкинское городское поселение | Котельная ЗАО "Санаторий Нижне-Ивкино" | ЭПБ мазутные резервуары горизонтальные | 2022-07-01 | 2022-09-01 | Отвод от тройника ТС (у д.3) на дом 9 ул.Курортная (до подземного участка) | Замена запорных устройств ГВС - 2шт, ср.диам.-65мм (П-80мм, О-50мм.), Замена запорных устройствОтопления - 2шт, ср.диам.-100мм (П-100мм, О-100мм.) | текущий | 2022-05-15 | 2022-09-01
ЗАО "Санаторий Нижне-Ивкино" | Нижнеивкинское городское поселение | Котельная ЗАО "Санаторий Нижне-Ивкино" | Установка плавного пуска на циркуляционные насосы ГВС | 2022-05-15 | 2022-09-01 | ул.Курортная. Отвод на разводящих труб-х ГВС в сторону 4К (у склада материальных ресурсов Санатория) | Замена запорных устройств сети ГВС 2шт, ср.диам.-102.5мм (П-125мм, О-80мм.) | текущий | 2022-05-15 | 2022-09-01
ЗАО "Санаторий Нижне-Ивкино" | Нижнеивкинское городское поселение | - | - | - | - | ул.Курортная. Отвод на разводящих труб-х ГВС в сторону 1К (у склада материальных ресурсов Санатория) | Замена запорных устройств сети ГВС-2 шт (П-12мм, О-80мм.) ср.диам.-102.5мм. | текущий | 2022-05-15 | 2022-09-01
ЗАО "Санаторий Нижне-Ивкино" | Нижнеивкинское городское поселение | - | - | - | - | ул.Курортная, д.3 | Ремонт разводящих ТП ГВС (на ПП) (от ввода в дом до выхода из дома) в 2-х труб. исполнении протяженность 60м.п., ср.диам.-100мм (П-100мм, О-100мм.) | текущий | 2022-05-15 | 2022-09-01
ЗАО "Санаторий Нижне-Ивкино" | Нижнеивкинское городское поселение | - | - | - | - | ул.Курортная, д.9 | Прокладка ПП трубопровода ГВС (от ввода в д.9 до ОДПУ д.5) в 2-х труб. исполнении протяженность 50м.п., ср.диам.-40мм (П-40мм, О-40мм.) | текущий | 2022-05-15 | 2022-09-01
ИП Мартынов | Речное сельское поселение | п. Речной | Плановые профилактические работы | 2022-05-15 | 2022-09-01 | п. Речной | 3900 м, ф159 мм | Плановые профилактические работы | 2022-05-15 | 2022-09-01
ООО Тепло-Транс" | Березниковское сельское псоеление | с. Березник ул. Юбилейная 1а | Плановые профилактические работы | 2022-05-15 | 2022-06-30 | с.Березник | 1900м, ф 63 мм | Плановые профилактические работы | 2022-05-15 | 2022-06-30
ООО "Газпром теплоэнерго Киров" | Вожгальское сельское поселение | - | - | - | - | с. Вожгалы от ТК17 до ТК35 | 15 м, ф 125 мм | Реконструкция | 2022-07-01 | 2022-09-15
ООО "Газпром теплоэнерго Киров" | Вожгальское сельское поселение | - | - | - | - | с. Вожгалы от ТК21 до ТК22 | 24 м, ф 150 мм | Техническое перевооружение | 2022-07-01 | 2022-09-15
ООО "Газпром теплоэнерго Киров" | Вожгальское сельское поселение | - | - | - | - | с. Вожгалы от ТК 1 до двора №3 | 80 м, ф 150 мм | Капитальный ремонт | 2022-08-01 | 2022-09-15
ООО "Газпром теплоэнерго Киров" | Вожгальское сельское поселение | - | - | - | - | с. Вожгалы от ж/д №5а до ж/д №5б по ул. Перминова | 24 м, ф 50 мм | Капитальный ремонт | 2022-08-01 | 2022-09-15
| Вичевское сельское поселение | - | - | - | - | с. Вичевщина от ж/д №11 до ж/д №13 по ул. Октябрьская | 59 м, ф 100 мм | Техническое перевооружение | 2022-07-01 | 2022-09-15
ООО "Вожгальское домоуправление" | Вожгальское сельское поселение | д.Ардашиха | текущий | 2022-06-01 | 2022-08-31 | - | - | - | - | -
ООО "Вожгальское домоуправление" | Вожгальское сельское поселение | с.Вожгалы, Советская 6 | текущий | 2022-06-01 | 2022-08-31 | - | - | - | - | -
Note on D18: lutoshkina_e: экспертиза пром.безопасности