- Технологическое присоединение

Процесс реализации подключения объектов капитального строительства к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения включает следующие этапы:

1. Заявитель подает заявление в ресурсоснабжающую организацию на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) и выдачу условий подключения или выдачу технических условий на подключение с приложением комплекта документов согласно законодательству: нарочно, по почте, по электронной почте.

Прием и обработку заявок о подключении объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения осуществляет ресурсоснабжающая организация.

2. Ресурсоснабжающая организация проверяет комплектность и полноту сведений предоставленных документов в течение 3 рабочих дней. При некомплекте документов, либо имеющихся замечаниях по ним в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления ресурсоснабжающая организация направляет заявителю письмо о необходимости в течение 10 рабочих дней предоставить недостающие сведения и (или) документы. Рассмотрение заявления при этом приостанавливается.

3. В случае не предоставления заявителем недостающих сведений и (или) документов в течение вышеуказанного срока Ресурсоснабжающая организация аннулирует заявление и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней.

4. При наличии полного комплекта документов и наличия технической возможности подключения ресурсоснабжающая организация в течение 10 рабочих дней оформляет заявителю проект договора о подключении с приложением условий подключения, перечня мероприятий по подключению и расчетом размера платы за подключение (и уведомляет об этом заявителя).

5. Заявитель удобным для него способом получает договор о подключении с приложениями, подписывает и возвращает их в Ресурсоснабжающую организацию в течение 10 рабочих дней.

В случае несогласия с представленным проектом договора о подключении заявитель в течение 3 рабочих дней со дня получения подписанного         ресурсоснабжающей организацией проекта договора о подключении направляет в адрес организации мотивированный отказ от его подписания.

6. Заявитель заказывает проект водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства в проектной организации.

7. После разработки проекта Заявитель или проектная организация согласовывает данный проект с ресурсоснабжающей организацией и с другими организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации.

8. После согласования проектной документации заявитель заключает договор на выполнение работ со строительной организацией, имеющей право на строительство водопроводных и канализационных сетей. Строительная организация осуществляет строительство систем водоснабжения и водоотведения объекта Заявителя.

9. Заявитель вносит плату за подключение согласно о договора.

10. После окончания строительства наружных и внутренних систем водоснабжения и водоотведения заявитель подает заявление в ресурсоснабжающую организацию о готовности объекта к подключению к системам водоснабжения и водоотведения с приложением комплекта документов (указанных в заявлении), осуществляет вызов ресурсоснабжающей организации для проверки выполнения условий подключения и освидетельствования готовности построенного объекта к подключению.

11. Специалисты ресурсоснабжающей организации проверяют готовность объекта к подключению к системам водоснабжения и (или) водоотведения, пломбируют прибор учета холодной воды, отключающую арматуру.

12. Заявитель заключает с ресурсоснабжающей организацией договор холодного водоснабжения и водоотведения.

13. Ресурсоснабжающая организация производит врезку в течение 30 календарных дней после заключения договора холодного водоснабжения и водооведения.

14. Заявитель в течение 5 рабочих дней с даты фактического подключения объекта подписывает акт о подключении, схему разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности наружных сетей водопровода и канализации.

15. После подписания документов, выполнения заявителем договора о подключении в полном объеме, ресурсоснабжающая организация в течение 3-х рабочих дней обеспечивает подачу холодной воды абоненту.

Схема

«Последовательность действий при осуществлении подключения объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

Подача заявки в ресурсоснабжающую организацию на заключение договора о подключении с приложением документов согласно п. 90 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644

Рассмотрение заявки и представленных документов ресурсоснабжающей организацией, определение технической возможности подключения

3 рабочих дня

Подготовка и направление заявителю проекта договора о подключении, подписанного ресурсоснабжающей организацией с приложением условий подключения, перечня мероприятий по подключению и расчетом размера платы за подключение

10 рабочих дней

Заявитель подписывает договор о подключении, либо направляет в ресурсоснабжающую организацию мотивированный отказ от его подписания (в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта договора и условий подключения) Если заявитель не направляет подписанный проект договора, либо мотивированный отказ от его подписания, то поданная таким заявителем заявка аннулируется (не ранее чем через 60 дней после получения заявителем проекта договора и условий подключения)

10 рабочих дней

Возврат в ресурсоснабжающую организацию подписанного договора, либо мотивированный отказ от его подписания

- Исполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором и условиями подключения; - Подача заявления о готовности объекта к подключению к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения; - Проверка ресурсоснабжающей организацией выполнения заявителем условий подключения, готовности объекта к подключению

до 18 месяцев

- Заявитель заключает договор холодного водоснабжения и водоотведения; - ресурсоснабжающая организация производит технологическое присоединение (врезку) объекта заявителя к сетям водоснабжения и водоотведения; - Составление и подписание акта о подключении, оформление и подписание схемы разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности наружных сетей водопровода и канализации; - Подача ресурса на объект абонента